
汇隆商务中心北站连桥装修工程合同
合同编号：
甲方：深圳市地铁集团有限公司
乙方：                       
二〇二一年 月
目   录
第一部分 协议书

第二部分 合同条款
1、 通用条款
第1章 词语定义及解释
第2章 甲方代表
第3章 乙方代表
第4章 甲方工作及责任
第5章 乙方工作及责任
第6章 工程造价
第7章 工程施工质量管理
第8章 工期管理
第9章 工地现场管理
第10章 材料与设备
第11章 设计变更、工程指令、签证及工程联系单
第12章 销售配合
第13章 工程款的核实与支付

第14章 竣工验收及工程移交
第15章 专利技术及特殊工艺
第16章 不可抗力
第17章 保险
第18章 地下文物
第19章 工程保修
第20章 争议、违约及索赔

第21章 合同生效、解除与终止
2、 专用条款
第22章 现场人员
第23章 图纸

第24章 工期要求

第25章 甲供材料/设备等范围界定

第26章 质量标准

第27章 计价依据

第28章 合同价款支付

第29章 合同份数
第30章 不可抗力不可抗力的自然灾害的具体内容
第31章 其它

第三部分 合同附件

附件1  工程质量保修协议书
附件2  阳光合作协议
附件3  关于设计变更、工程指令及签证的协议

附件4  收款账号资料证明
附件5  关于及时支付劳动者报酬的承诺函
附件6  材料质量共管协议
附件7  发票承诺函
附件8  关于杜绝偷工减料、弄虚作假行为的通告
附件9  关于设计文件审核及变更管理的投标承诺函
附件10 深圳万科货不对版等违约行为处罚细则
第四部分 合同计价清单

1、 报价说明

2、 工程量清单投标报价表

第一部分  协议书

发包方(以下简称甲方)：                          公司
承包方(以下简称乙方)：                        公司
为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及本工程的具体情况签订本合同。

1、 工程概况：

1、 工程名称：汇隆商务中心北站连桥装修工程

2、 开放区说明：                                               
2、 承包范围：                                                  
详见第四部分――合同计价清单。

3、 工期：约     天，具体开、竣工时间详见专用条款。

4、 本工程质量标准为：合格，具体详见专用条款及相关附件。

5、 合同造价为：□ 暂定总价     □ 固定总价

1.合同固定总价：￥       元，大写：人民币        圆整；其中不含税金额：￥       元，大写：人民币        圆整，税款金额：￥       元，大写：人民币        圆整。
6、 乙方税务资质：

1.乙方作为增值税纳税人的类型：□ 一般纳税人     □ 小规模纳税人；

2.本合同增值税缴纳方式：□一般计税方法     □ 简易计税方法；

3.本合同付款需开具增值税发票类型及适用税率：

□ 增值税专用发票 （□13%/□9%/□6%/□3%）

□ 增值税普通发票 （□13%/□9%/□6%/□3%）
□ 除增值税专用发票以外的其他增税扣税凭证 （□13%/□5%/□3%□0%）
7、 合同文件组成及解释次序

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

1、 本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议； 

2、 本合同的协议书； 

3、 本合同的专用条款；

4、 本合同的附件；

5、 本合同的通用条款；

6、 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；

7、 图纸或材料样板；

8、 本合同的合同计价清单；

9、 经双方认可的投标书；

10、 招标文件及招标文件补遗。
8、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。

9、 本合同及其附件是甲、乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

10、 本合同经双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效（通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效）。

	甲方(公章)：
	深圳市地铁集团有限公司
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦
	
	

	电    话：
	 
	传    真：
	 

	开户银行：
	 
	开户全名：
	 

	账         号：
	 
	邮政编码：
	 

	项目主管部门经办人及电话：
	 
	项目主管部门审核人：
	

	合约部门经办人及电话:
	 
	合约部门审核人：
	

	乙方(公章)：
	 
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	
	
	

	电    话：
	
	传    真：
	

	开户银行：
	 
	开户全名：
	 

	账    号：
	 
	邮政编码：
	

	乙方经办人：
	 
	乙方经办人电话：
	 


签订日期：      年   月  日
签订地点：深圳市

第二部分  合同条款
1、 通用条款
第1章. 词语定义及解释(下列词语除专用条款另有约定外，具有本条所赋予的含义)

1. 工程：指甲、乙双方在合同中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和临时工程。

2. 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

3. 工期：指甲方乙方在协议及合同中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素，本合同条款第十七章定义的“不可抗力”除外。

4. 甲供材料、设备：由甲方直接采购并供应给乙方施工使用的材料设备，乙方履行相应的管理配合职责。

5. 甲限品牌材料：是指甲方限定了材料品牌，由乙方在甲方限定的材料品牌中选择并采购的材料。

6. 甲限品牌限价材料：由乙方在甲方限定的品牌进行采购，并按照甲方限定的价格进行结算的材料。

7. 书面形式：指合同书、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

8. 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

9. 索赔：指在合同履行过程中，对于并非己方过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误，向对方提出经济补偿或顺延工期的要求。

10. 小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

11. 合同文件：指构成合同的全部文件(详见本合同第一部分协议书)。
12. 工程指令/设计变更：是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件，工程指令/设计变更内容完成后，需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的依据。

13. 签证：是指监理单位、甲方对乙方申报的设计变更和工程指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。

14. 工程联系单：是指甲方、监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷的文件，不作为结算依据。

15. 图纸：由甲方提供或乙方提供并经甲方书面确认，满足乙方施工所需要的所有纸质资料（包括配套说明和有关资料设计及甲方设计部门的变更）。
第2章. 甲方代表

1. 本工程甲方代表（详见合同条款第二十三章）受甲方委派，代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，但无权减轻合同中约定的乙方的责任或义务且下列事项须经甲方盖公司公章确认方有效：工程结算、涉及经济条款或工程造价的谈判。
2. 甲方代表易人，甲方应提前7天书面通知乙方。
第3章. 乙方代表

1. 本工程乙方代表（即项目经理，详见合同条款第二十三章）受乙方委派，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

2. 乙方的要求、请求和通知，应以书面形式由乙方代表签字后交甲方代表，方视为有效文件。
3. 乙方代表及乙方技术负责人需与乙方投标文件约定的人员保持一致，如因乙方原因变更乙方代表，对于施工总承包工程、精装修工程、门窗及幕墙工程、园林景观工程、工程监理等类别的乙方单位，则须承担违约金人民币300000元（因辞职及身体健康原因除外）；对于其它专业分包工程及材料设备供货及安装类的乙方单位，，则须承担违约金人民币叁拾万元100000元整（因辞职及身体健康原因除外）；且乙方应提前15天书面通知甲方，经甲方批准后，乙方代表方可易人；后任继续承担前任应负的责任；拟派的新乙方代表，需经甲方书面认可；

4. 如乙方因自身原因更换其他管理人员，每人次需承担违约金人民币10000元。

5. 如甲方认为乙方代表、技术负责人或其他工程管理人员不符合要求的，甲方可以书面文件形式要求乙方更换；乙方须在7个工作日内按照甲方要求安排符合要求的人员进场工作。

第4章. 甲方工作及责任

1． 甲方负责提前3日向乙方发出进场通知。
2． 甲方负责协调总包的配合与管理工作，包括施工用水、用电等。
3． 必要时组织由甲方、乙方、设计单位、监理单位以及各承包单位参加的图纸会审，作好会议纪要，并按合同约定的份数提交给乙方。

4． 监督检查工程质量、进度，负责办理或审核图纸设计问题的处理结果、设计变更、工程指令的签证、违约金、索赔、工程款项的支付、办理竣工结算等。

5． 根据销售等实际需要，对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更、对工期进  行合理调整。
第5章. 乙方工作及责任

1、 现场人员管理
1. 按本合同进行施工组织，如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等，必须提前15天书面上报甲方并经同意方可执行。乙方在开工前应向甲方监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件，并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求。

2. 乙方以下人员，经甲方提出后，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付甲方违约金人民币500元；同时，乙方应在3天内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
2.1. 甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；
2.2. 不能积极配合监理及甲方正常工作者；
2.3. 违反甲方或乙方工地现场管理规定者；
2.4. 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
2.5. 与本合同规定名册不符且未经甲方监理认可者；
2.6. 与本工程施工无关的人员。

3. 未经甲方许可，本工程禁止任何不属于乙方之人员（甲方、甲方授权人员除外，甲方及甲方授权人员均配带工作牌）以任何名义进入乙方施工现场。乙方如出于需要安排有关人员参观本工程，必须经过甲方认可，否则视为乙方违约。并支付甲方人民币5000元/人次违约金。
4. 在本项目施工作业区内，不允许人员住宿（除现场看守人员外）。如经甲方确认，可在规定的场地搭设临时宿舍。

二、现场管理

5. 遵守国家法律法规，执行甲方、监理公司指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。按合同约定完成全部承建内容。合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、工地保安等），凡乙方原因未能完成或未能按质按期完成，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失；上述情况下，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担，工期不予延长。

6. 在施工中严格遵守甲方制订的“样板引路”制度，进场后20天内提供施工样板计划并报监理审批，经同意后方可实施。样板经监理、甲方确认后方可大面积开展。

7. 乙方须做好施工日志、施工记录，隐蔽工程记录，包括摄影资料；按甲方或监理单位要求，开放上述资料供查阅。工程施工过程中，乙方应注意收集有关经验，工程施工完成后，乙方应向甲方提交完整的施工总结报告。

8. 在本工程施工前，须全面检查在工地上已由其它施工单位完成而又会影响本工程的标高、定位、尺寸、质量等等，方可施工。
9. 乙方代表、项目技术负责人必须按时参加每周工程例会及甲方、监理要求参加的会议，因故不能参加的应提前12小时提出申请并获得甲方批准。

10. 工地实行周报制度，周报在每周例会前一天须报送甲方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间等）。
三、图纸审查

11. 开工前应对施工图纸认真核查，积极参与甲方组织的施工图纸交底及会审工作，在乙方拿到施工图15天内应指出图纸上有悖国家强制性规范、施工质量与安全之处，并做好各系统管线的综合平衡工作。如乙方能够发现图纸错漏碰缺并避免甲方损失，甲方将视情况给予奖励。

四、其他规定

12. 严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定。及时足额支付劳务用工的劳动报酬。对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付所属工人的劳动报酬。乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权在乙方工程款中扣除相应款项，并直接支付给乙方所属工人。

13. 按规定及时向政府缴纳由乙方支付的部分相关费用；协调与政府方面的关系，确保与施工有关之手续批准。

14. 履行保密义务，未经甲方同意，乙方不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸、样板等，不得将本工程图纸及甲方提供的样板转给第三人。
15. 承担本合同附件《阳光合作协议》的规定履行相关义务；接受甲方此方面的检查与考核评估。
第6章. 工程造价
1. 计价基础：本工程的计价基础详见专用条款和计价清单中相关条款。

2. 结算编制
2.1. 工程全部验收合格，且甲方在收到由乙方提交的符合市城建档案馆和合同要求的所有竣工资料后，乙方应在30日内向甲方申报完整的结算资料两份，无特殊情况，甲乙双方应在90日内完成竣工结算的核实工作；甲方审定后，双方签订竣工结算协议。因乙方原因影响结算款的支付由乙方负责。如乙方未在约定期限内报送结算并配合甲方进行结算审核，甲方有权停止支付甲方与乙方签订的所有合同后续工程款，并将乙方下一年度的供应商评估等级予以降级或停止乙方后续6个月时间内在万科集团的投标资格。
2.2. 乙方应安排足够数量的工程造价人员，保证签证与合同结算核对所需的时间。
2.3. 工程指令和设计变更结算：

2.3.1. 乙方应在工程指令、设计变更内容完成后10工作日内将签证报监理及甲方（拆除及隐蔽工程详见第十一章5条规定），乙方每延迟1日，按该项签证结算造价的2%承担违约金，扣完为止。
2.3.2. 监理及甲方项目部在7工作日完成签证量或完成情况确认；乙方收到监理下发的已确认的签证后，于当月底前申报甲方咨询公司审核。无特殊情况，甲方应于签证单确认完成后22个工作日内完成签证结算的审核。
2.3.3. 乙方在按合同条款申请每笔产值确认单时，必须同时提交截至当前时点已完成未结算、已实施未下发的变更签证情况及事项外费用放弃申明，否则甲方有权拒绝按合同约定支付工程款。
2.3.4. 本工程所有后补变更将不予认可，甲方不补偿任何费用。

2.3.5. 其余规定详附件3《关于设计变更、工程指令及签证的协议》。
2.4. 结算造价＝合同价款+合同价款调整(含合同规定材料调差)＋签证结算价－减少项目（含水电费等）+奖励－违约金±其它。

2.5. 甲方结算资料接收人为甲方项目经理部。乙方需按以下要求报送完整结算资料：
2.5.1. 工程竣工验收及移交证明。
2.5.2. 结算汇总表及明细表，结算汇总表须加盖公章。
2.5.3. 工程签证单原件及相应结算资料(含工程指令单、设计变更单原件)。
2.5.4. 甲供材料进场验收单及限价单。
2.5.5. 本合同专用条款、合同计价清单复印件。
2.5.6. 结算对帐单。
2.5.7. 水电费结清证明。
2.5.8. 合同结算需要提供的票据。
2.5.9. 经相关人员签字确认的结算用竣工图纸。 
2.5.10. 违约索赔资料。
2.5.11. 经双方签字并盖公司公章确认的涉及经济条款或工程造价事项的约谈记录。

2.6. 结算资料在乙方报送后原则上不再调整，但经甲方确认不属实需更改的除外。乙方由于自身原因申请调增结算价款的，由乙方按调增金额的10%作为违约金支付给甲方，甲方结算审核时间相应顺延。
3. 乙方不得高估冒算，如乙方结算的送审价高出甲方审定价10%，乙方按以下方式承担违约金：违约金＝(乙方送审造价－甲方审定价*1.1)×3%，在工程款项中以违约金形式扣除，并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。
第7章. 工程施工质量管理

1. 工程质量

1.1 本工程的具体质量要求详见本合同专用条款。

1.2 乙方承包范围的各分部分项工程，按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、甲方要求进行施工和验收。如未达到此标准，乙方应采取措施在规定工期内进行整改。如规定时间内整改仍达不到要求，乙方须向甲方支付相当于上述不合格工作范围对应合同价款作为违约金；甲方有权委托第三方完成上述工作内容，发生的所有费用（另加20%的管理费）由乙方承担，甲方在支付乙方的工程款项中扣除。

2. 检查和返工

2.1 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2.2 工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。
3. 隐蔽工程和中间验收

3.1 工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前36小时以书面形式通知监理和甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方及监理在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理限定的时间内修改后重新验收。

3.2 监理不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过24小时。监理未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，监理应承认验收记录。

3.3 当甲方代表和监理提出对已隐蔽工程重新检验要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
3.4 对于隐蔽工程，若乙方存在数据上报不真实或故意造假行为，每出现一次乙方须承担10万元违约金且需按照本合同附件《深圳万科货不对版等违约行为处罚细则》的约定承担相关违约责任。

3.5 土石方工程须在开挖前对原始场地标高进行测量，甲方项目部、监理、施工方及第三方测量单位均须对原始标高数据结果进行签字确认；

第8章. 工期管理

1. 具体的控制工期及相关工期管理要求详见本合同专用条款约定。

2. 进度计划
2.1 乙方应于合同签订后15日内向监理和甲方提交详细的总进度计划，应符合专用条款及招标文件要求，审批后作为施工总进度控制的依据。甲方和监理公司在提交后15日内未予以书面形式确认或提出修改意见，视为同意。
2.2 乙方须按甲方、监理公司确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理公司的检查、监督。
3. 开工及延期开工
3.1 乙方应当按照甲方书面通知的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于协议约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不顺延。
3.2 因甲方原因不能按照甲方指定的开工日期开工，甲方代表应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，总工期相应顺延。

4. 暂停施工

甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方代表应当在48小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出管理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，可相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

5. 工期延误
因以下原因在施工关键线路(按乙方提交，并经甲方、监理公司确认的施工网络图中关键线路)造成工期延误，经乙方申请，甲方监理确认，工期相应顺延。
5.1 不可抗力。
5.2 设计变更或修改导致增加的工程量一次增加超过工程总价的10%。
5.3 甲方未能按本合同的约定时间提供图纸及开工条件，导致乙方停工或无法开工。
5.4 因乙方的原因，甲方或当地政府部门通知暂缓施工、间断施工或停工。
5.5 甲方要求乙方对任何已隐蔽的工程执行挖开检查或对任何材料设备执行试验(包括查验后的修补)，查验结果合格的。
6. 非本章5条原因，如乙方未能按期完成合同专用条款工期要求，必须向甲方支付违约金每日5000元并承担甲方由此引发的所有相关损失，甲方在当期工程款项中扣除。此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。
第9章. 工地现场管理
1. 安全施工
1.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如乙方未履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任及相关费用。
1.2 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理公司提出安全防护措施，经监理公司和相关管理单位认可后实施。
1.3 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前14日书面通知监理公司，提出相应的安全防护措施，经监理公司认可后实施。

2. 文明施工
2.1 乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的文明施工等规范、条例，遵守甲方、总包的安全文明施工管理规定。乙方在施工过程中应事先预防由于施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响，因乙方未采取有效措施而导致的各种矛盾和纠纷由乙方承担有关费用及责任。
2.2 施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清；以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。如乙方未按时完成以上工作，甲方有权另行委托他人进行拆除清运，相关费用另加20%管理费从乙方合同价款中扣除。
2.3 乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、环境卫生和场外避免污染等有关手续，造成的罚款全部由乙方承担。
3.  甲方不得要求乙方违反安全文明管理的规定进行施工。
4. 其它：

总包方加强对专业分包在安全方面的管理：除合同约定的分包配合费外，分包在进场前必须与总包签订专项安全协议，并缴纳一定数额的安全文明施工押金，具体交纳金额如下：

	序号
	分包合同金额
	缴纳安全文明押金金额（元）
	备注

	1
	0-200万（含200万）
	5000
	注明 ：甲分包单位在经甲方项目部确认工完场清后有权要求总承包单位退还甲分包单位除已扣除罚款外的剩余安全文明押金。总承包单位在一个月内未完成全部剩余退款，甲方有权从总承包单位进度款内中扣除代为支付。

	2
	200万-500万（含500万）
	15000
	

	3
	500万-1000万（含1000万）
	20000
	

	4
	1000万-3000万（含3000万）
	30000
	

	5
	3000万-10000万（含10000万）
	50000
	

	6
	10000万以上
	80000
	


分包方在违反安全专项协议及项目安全管理规定的情况下，总包方可根据相关合同或规定条款对分包进行罚款，但必须采用照片及文字形式记录备案及公示，否则不予确认。分包队伍退场后，甲方监督受理专业分包队伍就总包不退还安全文明施工押金行为的申诉，并有权要求总包退还分包扣除罚款外的安全文明施工押金。
第10章. 材料与设备

1. 乙供材料设备

1.1 施工用各类乙供材料和设备，乙方均需向甲方报送供应商资料，其中包括材料设备样品、各种质量证明和其他有关技术资料，经监理审核、甲方审定并封样后方可采购与使用。
1.2 乙方采购的所有材料和设备均由乙方负责送检测部门进行检测，材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由监理或甲方在场监督，送检合格后方能使用，检验费由乙方负担。
1.3 乙方必须确保所使用的设备材料符合环境卫生有关规定，并必须执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）中对材料要求的规定；禁止使用含铅油漆、含易碎石棉或含多氯聚笨等任何对人有害的设备材料。
1.4 现场无法从表观判断质量的材料/部品，进场验收时甲方可进行破坏性抽检。
2. 甲供材料、设备：

2.1 甲供材料、设备明细以本合同的专用条款及相关附件约定为准。
2.2 上述甲供材料设备由甲方委托的供应单位送到工地或乙方指定的中转场地。乙方须负责保管、由中转场地至工地的二次搬运、从储存点运至安装点及安装。
2.3 乙方应在图纸会审或合同签订后7日内编制材料进场计划（包括品种、规格、数量、进场时间等）并报送甲方监理；因乙方不及时上报或上报数据有误，造成材料供应不及时的责任由乙方承担。如乙方需要补充或修改采购计划，应在该材料设备进场前30天提出。因乙方原因造成供应商多次供货，甲方有权处以乙方违约金，用于支付供应商相应损失。
2.4 甲供材料设备，应提前24小时通知乙方，货物运到现场后，乙方应安排适当卸货位置，并在 4小时内组织并会同监理验收。乙方应在验收甲供材时与监理、供货方、甲方核对接收数量，并在相关单据上签字盖章；验收后的保管责任由乙方承担。
2.5 材料设备损耗率按合同规定或套用当地定额或经甲方认定的由材料供应商提供的相关说明。损耗率没有任何规定的，双方在现场作样板实测确定。属乙方超额订购或使用的材料设备用量由乙方承担,如超领额度超过5%，对超过5%的部分，甲方另收取20%管理费作为违约金；5%以内的部分甲方按甲供价格扣回。如乙方在工程中领用的甲供材料设备用量少于按理论计算的结算量，甲方不补偿节约的材料设备费用。

3. 甲方限价的材料、设备
3.1 甲方限价的材料设备和具体品牌详见本合同专用条款及相关附件约定。
3.2 属甲方限价的材料设备，甲方在接到乙方的申请后在20日内完成限价工作，乙方申请不及时造成的责任由乙方承担。
3.3 甲方完成限价并通知乙方后，乙方超过20日未订货，此后该材料价格因市场原因涨价的责任由乙方承担；且甲方有权按甲供方式另行订购该种材料，乙方向甲方支付该材料总价10%的违约金。
3.4 对于实时限价材料，乙方如认为限价不能接受，而甲方证实在市场上能够按所限价格购买，并将有关信息通知乙方，而乙方仍拒绝购买，则该种材料改为甲供，乙方向甲方支付该材料总价10%的违约金，并且由此造成的工期延误由乙方负责。

4. 甲方指定材料设备
4.1 甲方指定乙方供应材料设备清单详见合同专用条款及相关附件，由乙方履行采购义务；

4.2 对因乙方不按甲方指定品牌采购，甲方有权不予支付相应的工程价款，导致的供货错误、供货延误、工期拖延、工程质量等责任由乙方承担，乙方应赔偿由此给甲方造成的相应损失。
第11章. 设计变更、工程指令、签证及工程联系单

1. 关于设计变更、工程指令及签证的约定具体详见本合同附件3。
2. 甲方的工程指令、设计变更须在工程施工前由甲方经办人员完成公司内部审批并签字、盖章后以书面形式下发方可生效；未按上述要求发出的变更与指令，乙方可拒绝实施。
3. 乙方按照甲方下发的工程指令、设计变更施工完毕后需按照甲方规定的时间上报工程签证；监理单位、甲方项目部、成本部需在规定时间内签字确认。如乙方在变更签证单项工程完工后30天未上报，视为乙方放弃该笔签证权益，费用不予计取。
4. 乙方在每月提交工程款申请付款资料时，必须同时提交截至此时已实施未下发的变更签证情况以及事项外费用放弃申明，否则不予支付工程款。
5. 本工程不允许出现后补变更签证，所有在工程实施后未完成审批的后补变更签证均不应予以认可。

6. 甲方发出的的有效设计变更与工程指令，乙方应按要求实施，如乙方拒绝实施，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担。

7. 乙方发现设计变更与工程指令有违反国家规定、影响工程质量或存在明显不合理及浪费之处，应在24小时内通知甲方和设计单位。乙方提出的合理化建议如被甲方采用，甲方可根据实际情况予以奖励。

8. 对设计变更工程指令涉及到的隐蔽工程与拆除工程量，乙方应在实施完毕后1日内请监理公司和甲方现场查验并填报《签证单》，超过时限甲方有权拒绝确认。

9. 甲方的工程联系单通过监理公司发出，乙方必须对工程联系单中提出的问题进行整改，并对整改情况进行书面回复。
第12章. 销售配合

1. 因销售包装需要，乙方需按规定时间完成有关工作，销售配合时间和范围由甲方另行提前通知或在专用条件中约定。

2. 甲方指令要求的销售配合工作，乙方需按时完成，相关费用已包含在本合同报价中。延误销售开放的，每延期一天，乙方向甲方支付违约金1万元。如乙方拒绝施工，甲方按第十一章第3条处理。

第13章. 工程产值的确认、发票的开具及工程款支付
1. 乙方应按甲方规定的时间节点向监理及甲方代表递交工程产值确认资料，其内容包括：上月已完工作形象进度说明、质量、安全情况报告及预算报表等；监理在3个工作日内审核完毕并报甲方，甲方在3个工作日内审定工程产值。因乙方延迟递交工程产值相关资料造成产值确认延期的责任由乙方自行承担。
2. 乙方对符合主体结算条件的单体，主体工程部分双方按合同条款约定的结算方式进行主体完工产值审核，（双方确认的产值资料经过甲方成本审核后，加盖双方公章的书面文件作为完工产值确认书），此确认书作为付款及后期结算的依据；
3. 进度款与质量、安全挂钩，若申报工作的质量、安全达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款，直至合格为止。
4. 乙方确认若向甲方在本合同项下提供多种应税务服务，则按照所提供的应税服务对应的不同税率开具增值税专用发票；如果不能进行区分，则向甲方按从高税率开具增值税专用发票。

5. 收款账户资料证明要求详见附件4。
6. 乙方应提供根据合同全部价款和价外费用按照适用税率向甲方开具增值税发票，乙方所开具的增值税发票必须符合国家及地方税务的相关规定，不得使用假发票、套开发票，否则乙方无条件更换发票，并承担票面金额10%的违约金，及由此引起的甲方损失的双倍金额。同时，甲方将乙方列为不合格供方，保留对其法律责任的追究。
7. 乙方应提供根据合同全部价款和价外费用按照适用税率向甲方开具增值税发票，乙方所开具的增值税发票必须符合《中华人民共和国发票管理办法实施细则》等相关法律法规的相关要求；
8. 进度产值确认及发票开具：甲、乙双方按照每月或工程节点完成的工程进度进行确认产值，乙方应在收到产值确认单后5个工作日内按甲方的发票云平台推送信息完成增值税发票的开具，并按照发票承诺函的承诺进行管理。
9. 结算产值确认及发票开具：乙方应在工程竣工验收完成后30个工作日内完成结算，并在收到结算产值确认单后5个工作日内按照甲方的发票云平台推送的相关信息开具与本合同结算金额相等的增值税发票，并按照发票承诺函的承诺进行管理。
10. 乙方应在开具增值税发票之日起3个工作日将增值税发票邮寄到甲方的上级集团公司所下属的武汉万科祥盈管理服务有限公司(以下简称“祥盈公司”)进行认证，甲方签收增值税发票的日期为增值税发票的送达日期。乙方开具的增值税发票如经甲方或祥盈公司审核不合格，则乙方应在接到甲方或盈管公司相关要求后的5个工作日内重新开具合格的增值税发票并送达至甲方或祥盈公司，乙方自行承担相关费用。
11. 经乙方确认，甲方在收到乙方通过双方确认的物流公司传递的产值确认单、结算确认单和发票后，由甲方或祥盈公司先行在国税局业务系统中予以认证，认证通过后，该增值税发票方可确认为合法有效凭证。
12. 工程付款未尽事宜详见本合同专用条款约定。

13. 保修金支付按照附件1《工程质量保修协议书》规定。

第14章. 安全事故及质量评估排名的奖励、违约及索赔
14.1安全事故零容忍：
	项目安全生产考核

	序号
	安全考核分类
	对施工单位
	对监理单位
	对项目部

	1
	发生施工安全轻伤事故的
	处罚：第一次警告,并处罚1万；第二次停标6个月，并处罚5万
	处罚：第一次警告；第二次处罚5千
	/

	2
	发生较大安全事故
	处罚：30万元/次，停标6个月
	处罚：5万/次
	按照《万科集团在建项目非意外安全死亡事故的管理规定》考核

	3
	发生重大安全事故
	处罚：50万元/次，停标1年
	处罚：10万/次
	

	4
	发生特大安全事故
	处罚：100万元/次，停标3年
	处罚：20万/次
	

	5
	公司第三方安全检查，季度排名土建总包、装饰总包前三名
	奖励：土建总包前三名分别奖励10万元、8万元、5万元；装饰总包前三名分别奖励5万元、3万元、1万元
	奖励：按总包单位奖励金额的10%奖励
	　

	6
	公司第三方安全检查，季度排名土建总包、装饰总包后三名
	处罚：土建总包后三名分别处罚10万元、8万元、5万元；装饰总包后三名分别处罚5万元、3万元、1万元
	处罚：按总包单位处罚金额的10%处罚
	　

	7
	标段安全飞检成绩位列区域前两名
	奖励：5万元/次
	奖励：5000元/次
	　

	8
	标段安全飞检成绩位列区域后两名
	处罚：5万元/次
	处罚：5000元/次
	　

	9
	年度承接的施工标段内未发生任何级别的安全事故，且年度排名公司内前三名的土建总包或精装修总包。
	奖励：第一名8万元；第二名5万元；第三名3万元。
	奖励：第一名8千元；第二名5千元；第三名3千元。
	　

	工程管理中心:出现重大安全事故时，对工程管理中心相关责任人的考核由分管领导即时确定。

	安全事故等级定义（按《集团工程安全生产事故管理办法》）：

	1.较大安全事故：是指一次事故造成重伤1至2人；或施工现场发生火灾，对公司造成负面影响。重伤是指以下情形之一：使人肢体残废或毁容的；使人丧失视觉、听觉或其它器官机能的；其它对于人身健康有重大伤害。

	2.重大安全事故：指一次事故造成重伤3至10人，或者死亡1至2人。 
3.特大安全事故：指一次事故造成重伤10人以上；或死亡3人及以上；或死亡2人并同时造成重伤5人及以上


14.2对实体质量评估排名的奖励、违约及索赔： 

	项目质量考核

	序号
	季度评估成绩
	对施工单位
	对监理单位

	1
	标段综合成绩排名公司标段前三名，且综合成绩高于或等于区域A级项目的综合成绩
	奖励：按评估实测的地上建筑面积每平方米奖励1.5元。标段地上建筑面积大于10万平方米，按10万平方米计；小于3万平方米，按3万平方米计
	奖励：按总包奖励金额的10%奖励

	2
	标段综合成绩排名公司标段后三名，或综合成绩低于或等于区域C级项目的综合成绩
	处罚：按评估实测的地上建筑面积每平方米处罚1.5元。标段地上建筑面积大于10万平方米，按10万平方米计；小于3万平方米，按3万平方米计
	处罚：按总包处罚金额的10%处罚

	工程管理中心:出现重大质量问题或评估成绩较差时，对工程管理中心相关责任人的考核由分管领导即时确定。


第15章. 竣工验收及工程移交

1. 工程验收：工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15日向监理公司提供完整竣工资料、竣工验收报告。监理公司认为符合验收条件后组织甲方及相关单位验收，不合格处必须整改并达到复验合格标准。
2. 政府验收：
2.1 甲方与有关部门联系，确定验收日期，组织设计单位、监理公司、政府有关部门、乙方参加竣工验收。
2.2 乙方应根据档案馆要求提交工程竣工资料（含相应的电子磁盘资料、声像资料）一套，因乙方原因延误移交，每延误一天，乙方支付甲方违约金人民币1万元。
2.3 乙方根据政府验收意见按规定的日期完成整改。

3. 乙方应在验收完成后30日内：
3.1 向甲方移交完整的工程竣工资料一套（如有需要含水电竣工图）竣工图纸必须准确真实反映施工的实际情况），用于物业服务中心存档。

3.2 进行全面的现场清理工作，包括清洁本工程的所有部位，除去一切无关标志、污斑、指印和其他的油污和污物，清洁和整理所有油漆及磨光工程，做到工完场清。
3.3 撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并填写工程移交书，经甲方及物业公司签字后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向甲方移交工程的，乙方按工期延误支付违约金。如造成甲方向购房人交楼时间延误的，甲方应向购房人支付的违约金亦由乙方承担。
4. 工程在未移交之前，乙方应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏、失窃，乙方自费予以修复。如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。

第16章. 专利技术及特殊工艺

1. 甲方要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用费用；乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得现场甲方总代表的认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。
2. 甲方要求使用专利技术或特殊工艺，由此引起工程费用和工期的增减经双方确认后对合同价款和工期进行调整。

3. 乙方提出使用专利技术或特殊工艺，经甲方及有关单位同意实施，由此引起的工程费用的增加有乙方承担，引起工程费用减少由甲乙双方各受益50%，缩短或延长的工期由乙方承担。

4. 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

第17章. 不可抗力

1. 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2. 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方与监理公司，在所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方及监理公司通报损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔1日向监理公司报告一次损失情况。不可抗力事件结束后7日内，乙方向监理公司及甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。如不及时报送，视同乙方放弃以上费用的索赔。

3. 因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：
3.1 工程本身(乙方施工质量未达标准除外)的损害、因工程损害导致第三人人身伤亡和财产损失，由甲方承担。
3.2 甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
3.3 甲乙双方机械设备、材料损坏，由甲乙双方各自承担。
3.4 停工期间，乙方应监理公司要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担。
4. 因不可抗力事件导致的工期延误由甲方承担，工期相应顺延。
5. 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，迟延履行方的应承担相应责任。
第18章. 保险

1. 甲方如已办理本工程建筑安装工程一切险，由于不可抗力造成乙方工程出险时，乙方应及时向甲方提交索赔资料，配合保险公司的调查，并无条件接受保险公司的理赔；如工程出现损失、损害或损坏、乙方须立即负责修复、补救及更换或维修任何受破坏或损坏之物料，清理及弃置任何残骸。

2. 乙方应按国家相关规定负责办理乙方施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。

3. 甲乙双方在签定各自的保险合同时，其第三方责任险应将对方互相视为第三方。
4. 因乙方原因而延长保险期所需增加的保险费由乙方承担。
第19章. 地下文物

1. 乙方发现地下文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理，乙方发现后如隐瞒不报，致使文物等遭受破坏，依法承担相应责任，工期不予顺延。

2. 甲乙双方应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施，甲方承担由此发生的费用，并顺延工期。
第20章. 工程保修
按双方签署的合同附件1《工程质量保修协议书》执行。
第21章. 争议、违约及索赔
1. 争议
1.1 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决、或者请第三方调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，双方向工程所在地的当地法院提起诉讼。

1.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
1.2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
1.2.2 调解要求停止施工，且为双方接受；
1.2.3 法院要求停止施工。

2. 违约
2.1 双方任何一方未能履行合同相关条款，均属违约行为。违约行为所造成的损失概由违约方承担。除非双方协商终止本合同，守约方要求违约方继续履行合同的，违约方承担违约责任后仍必须履行合同。
2.2 在工程施工过程中以及保修期内，由于乙方责任出现质量问题、劳资纠纷、拖欠工人工资或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给甲方的形象和声誉造成损失的，每次由乙方向甲方支付5万元违约金，从乙方当期工程款项中扣除 。
2.3 本合同中其它不在上述2.2条款规定的相关违约金处罚规定，甲方有权对乙方处以200-20000元/项的违约金。

3. 乙方的索赔：
3.1 乙方根据合同规定向甲方提出索赔的，须在索赔事件发生后7日内，向甲方书面提交索赔资料，应包括：索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件，提出索赔时间以甲方签收时间为准；
3.2 乙方逾期提出索赔的，视为乙方放弃索赔；

3.3 乙方不得以索赔未达成协议为理由，拒绝履行本合同规定之义务。
第22章. 合同生效、解除与终止
1. 合同生效
1.1 本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。
1.2 合同涂改或手写修改部分应有双方公章确认，否则无效。

2. 合同终止
2.1 除正常质量保修外，甲乙双方履行合同文件的全部义务，乙方向甲方交付，竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。
2.2 合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

3. 合同解除
3.1 经甲、乙双方协商同意，可解除本合同。
3.2 因重大政策调整、不可抗力，导致合同无法继续履行，双方可解除本合同。
3.3 若乙方存在如下违约事项，甲方有权解除合同：
3.3.1 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
3.3.2 因乙方原因导致工程出现不可弥补的质量缺陷或对甲方造成媒体曝光等不良社会影响的。
3.3.3 因乙方原因使工程工期出现重大延误导致甲方存在向购房人逾期交付风险的。
3.3.4 甲方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时。
3.4 甲方根据合同文件要求解除合同的，以书面形式向乙方发出解除合同的通知，并在发出通知前7日告知对方，通知到达对方时合同解除。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
3.5 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按甲方的要求将自有材料设备和人员撤出施工场地；甲方为乙方撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地且办理结算手续后支付。
3.6 乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。
3.7 因上述3.3.1~3解除合同的，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用，且乙方除负责承担甲方的所有损失外，还应向甲方支付合同价款10％的违约金 。 
3.8 因3.3.4解除合同的，甲方支付乙方 7 天以内经甲方确认在现场的人员和施工设备的解约补偿费用，解约补偿费用按照当地政府有关规定确定，并支付因撤出施工现场所发生的直接费用；已经订货的材料、设备由乙方负责退货和解除订货合同，甲方承担有关费用和损失；现场施工设施及仅本工程使用的专用工具设备由甲方折价收购。
2、 专用条款
第23章. 现场人员

1． 甲方代表：甲方驻工地代表为  ××× 。

2． 乙方代表：乙方驻工地代表为  ××× 。

3． 监理单位：××××××，按国家监理条例履行监理职责。

4． 总监：×××  指监理单位委派的总监，监理单位的指令经总监签署后生效。
第24章. 图纸
1. 甲方向乙方提供图纸 2  套(含制作竣工图所用图纸   1  套)。

2. 乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

第25章. 工期要求

1. 本合同开工日期暂定为               ，具体开工日期以甲方正式通知为准。甲方正式通知中的日期提前或推后，则本合同中的工期相应提前或顺延。
2. 自甲方通知进场之日起，至工程全部竣工共          天，至          。
第26章. 甲供材料/设备等范围界定
1． 甲供材料设备、甲限品牌及甲限品牌限价清单
	序号
	供应方式
	材料名称

	1
	甲供
	

	2
	甲限品牌
	

	3
	甲限品牌限价
	


第27章. 质量标准

具体的交付质量标准：施工质量 合格 （质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据）。
第28章. 计价依据

1. 本招标工程的承包方式：□模拟清单招标；□工程量清单招标。
2. 本合同为图纸范围总价包干，是指编号为          的招标图纸内容（包括招标文件中相应说明）总价包干。包干总价为                 元。（本条款仅工程量清单招标适用）
3. 本合同价款暂定为人民币                 元。附件清单中的工程量均为暂定,综合单价包干, 工程量按实际结算；措施费以             元包干，结算不予调整。（本条款仅模拟清单招标适用）
4. 变更或指令子目单价的确定：如属合同清单已有的子目，按合同清单单价；如有类似的子目，单价参照类似子目单价；如原招标内容无类似的项目，则按以下方式计费：                                                。

5. 材料调差： 无 。
6. 其他：                                                       。
7. 本工程其它计价依据未尽事项见本合同的第四部分《工程量清单投标报价表》。
第29章. 合同价款支付
1.1.1. 本工程预付款：   无   。

1.1.2. 工程进度款按形象进度节点支付 

1) 支付方式：按节点付款：
1、交付完成，付款至合同总额85%；

2、结算完成，付款至合同总额95%

3、保修期结束后，付款至合同总额100%

2) 各种对乙方的违约金及合同规定应扣款项在当期工程进度款中扣除。

3) 乙方达到付款节点时，须于当月20日前向甲方提交《付款申请报告》以及经监理单位审核签字的《工程付款报告》、预算书、《分项工程验收报告》（完工时），以保证甲方于当月25日前审核确认应付款项，并向集团申报下月集中付款计划；乙方还需于当月27日前向甲方索取《纳税证明》，并于当月最后一个工作日前提供相应发票，方可于次月最后一次付款或之前一次获得该笔款项。如乙方未及时申报或未及时提供有效的付款证明文件，造成工程款延期支付，由乙方承担全部责任，并不得影响任何工程进展。

第30章. 合同份数

本合同一式拾份，甲方捌份、乙方贰份，均具同等法律效力，未尽事宜甲乙双方应本着合作诚信原则，友好协商解决。
第31章. 不可抗力的自然灾害具体内容为：

1
不可抗力包括因战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及本条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

1.1
地震烈度为7级以上的地震。

1.2
7级以上持续24小时的大风。

1.3
持续24小时且降雨量为200mm以上。

1.4
40度及以上持续24小时的高温。

2.
不可抗力事件发生后，乙方应立即通知监理公司及甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。不可抗力事件结束后48小时内乙方向监理公司及甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔1日向监理公司报告一次受害情况。因不可抗力所产生的费用按照本章第3款约定承担，不适用索赔条款，如按合同约定应由甲方承担的费用，乙方应在不可抗力事件结束后7日内向监理公司及甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。如不及时报送，乙方自行承担上述费用。

3.
因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

3.1.
工程本身(乙方施工质量未达标准除外)的损害，由甲方承担。

3.2.
甲乙双方人员伤亡由其各自所在单位负责，并承担相应费用。因工程损害导致第三方人身伤亡和财产损失，由乙方负责。

3.3.
甲乙双方机械设备、材料损坏，由甲乙双方各自承担；

3.4.
停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担。

4.
因不可抗力事件导致的工期延误由甲方承担，工期相应顺延。

5.
因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，迟延履行方应承担相应责任。
第32章. 其它
第三部分  合同附件
补充合同之附件一、工程保修约定
汇隆商务中心北站连桥装修工程保修约定
发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：  
业主：指购买、租用及使用本项目房屋的客户


为保证本工程在合理使用期限内出现的问题能及时、高效、高质量的得到处理，全面提升业主满意度，使甲、乙双方达到双赢的局面，甲、乙双方经协商一致签订本工程保修约定。乙方按照国家《建设工程质量管理条例》及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。
第1条 保修期开始前的房屋接收程序
1、 工程竣工验收合格后、交付业主使用前，为尽可能提前发现和处理质量瑕疵，进一步改进产品品质，减少投诉及交付后维修带来的额外损失，提高业主满意度，提升甲、乙双方的品牌形象，乙方应组织相关施工单位对本工程每套房质量问题进行100%全面检查验收，对检查过程中发现的质量问题，乙方必须组织有关单位在限定的期限内整改完毕。
2、 乙方须对甲方交付前各种检查发现的问题进行有效整改，以使房屋无论在技术指标上还是在观感上（基于但略高于行业标准、国家技术规范）：
1. 乙方需针对检查发现的问题需按甲方相关时间要求制定切实可行整改计划（包括人员、材料、机械工具、整改方案、时间计划等）；
2. 乙方需严格按照制定的计划分阶段对检查发现的问题进行整改；
3. 整改质量需符合甲方制定的标准；
3、 甲方负责对整改进度进行监控，对整改质量进行验证。
4、  乙方在交付时要承担交付陪同业主验房的责任，需在交付前配合甲方管理要求，安排符合甲方要求的工作人员为交付陪验人员，并组织相关的培训和人员验证工作，如果乙方在交付前1个月该项还没有准备妥当或者其他影响最终交付工作的情况出现，甲方将委托第三方公司交付陪验，所产生的费用由乙方承担。
5、 整改质量保证措施：
在交付前的质量整改阶段若乙方存在如下问题：
1. 对模拟验收的问题消极应付，不按时间要求制定切实可行的整改计划，不积极组织人力、物力对检查的问题进行整改；
2. 整改质量达不到甲方制定标准，敷衍了事，甲方警告后整改质量未有明显改观；
3. 整改进度滞后，阻碍房屋交付工作的正常进行；
为保证问题得到有效处理，甲方将采取如下措施： 

1. 冻结乙方本合同所有工程款项的支付，由此引起的一切责任和损失由乙方承担，解除冻结时需视项目具体情况由甲方客户服务中心签字确认方能生效；
2. 甲方有权另行委托其他施工单位代为整改；
3. 发现前面检查发现的问题没有按计划整改或整改质量不合要求的，在乙方应负的相关责任不变的前提下，乙方按照按100元/条的标准向甲方支付违约金。
4. 各种检查发现的问题没有整改或整改不合要求的，房屋交付或使用过程中，业主提出或投诉或索赔的，在乙方应付的相关责任不变的前提下，甲方客户服务中心负责统计问题总数，乙方按500元/条的标准向甲方支付违约金。
5. 上述1、2、3、4发生的所有费用从甲方支付乙方的任何款项中直接扣除，无需乙方认可。
第2条 保修期限及保修范围
1、 保修期限：
自工程竣工资料、图纸、钥匙移交完毕、房屋集中交付业主使用之日起计算保修期限不少于国家及深圳市有关工程质量管理条例规定的保修时间，具体为：
1. 地基基础与主体结构工程：设计文件规定的合理使用年限；
2. 屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏：为5年；
3. 供热与供冷系统：为两个采暖期、供冷期；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程：为2年；
5. 装修工程：为2年；
6. 其他部分：为2年。
本工程保修期限具体为      年。
2、 保修范围：
1. 本合同所包含的所有工程项目、设计变更、现场签证、合同条件约谈记录以及双方会议纪要约定等全部内容，由于乙方原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题，均属保修范围；
2. 本工程及各分部分项工程质量，即使经竣工验收符合合同要求，若甲方抽捡到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的或不符合观感要求的观感项目，仍属乙方保修范围，乙方应按照甲方要求进行返修。
3. 由于乙方原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题，造成甲方和业主的全部直接和间接损失，由乙方无条件承担。所有费用从甲方支付乙方的任何款项中直接扣除，无需乙方认可。
4. 由于乙方原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题导致业主投诉及索赔时，乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经甲方和业主签字后立即生效，甲方将乙方须承担的费用总额从甲方支付乙方的任何款项中直接扣除，无需乙方书面认可。
第3条 保修管理和保修要求
1、 保修管理及保修款支付：
(1) 保修管理：甲方客户服务中心负责本工程保修期内保修工作的统一协调管理，乙方就工程质量保修向甲方客户服务中心负责。同时甲方保留根据相关法律法规就有关工程质量问题追究乙方责任的权利。
(2) 保修款支付：甲方客户服务中心负责本工程保修款的支付审批：
1. 从乙方工程结算款中截留3 %作为保修款，（付款约定按不同项目分三种情况进行选择）：
· 总包工程条款：在乙方完成当期全部返修工作后（需甲方客户服务中心和物业公司签字认可），保修款在保修时间满一年、两年、三年、四年、五年、延长期满时分别结算一次，甲方在结算后二十天将当期结算后剩余保修款（扣除扣款、赔款后的费用总额）的50%一次性支付给乙方；甲方在保修延长期满二十天内将余款（扣除所有扣款、赔款后的费用总额）全额一次性支付给乙方；
· 甲方常规分包工程：合同约定保修时间及保修延长期满，在乙方完成全部返修工作后（需甲方客户服务中心和物业公司签字认可），甲方在结算后二十天将剩余保修款（扣除扣款、赔款等的费用总额）一次性支付给乙方。
· 有防水要求的门窗工程：甲乙双方同意从乙方结算款中截留5%作为保修款，保修期满后（不含顺延的保修期），在乙方已完成全部保修工作后（需物业公司、甲方签字认可），甲方在二十天内将余款一次性支付给乙方（须扣除已由甲方代为维修及赔偿的费用）。凡与防水有关的保修项（如屋面、外墙、厨房卫生间、地下室等），即使保修款按上述方式支付完毕，按照国家《建设工程质量管理条例》亦不能免除乙方防水保修5年的责任，乙方不按要求履行保修职责的，甲方有权从应支付乙方的其他任何款项中扣除相关费用，另行安排处理。
2. 若甲方垫付维修费用（或赔偿费用）超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付；乙方不愿支付超额部分的，甲方有权从应支付乙方的其他任何费用中扣除，仍不够的，以法律手段追回。所有保修款在结清时均不计利息。
2、 保修实施要求：

维修质量及工作要求：依照《工程维修时间要求标准》及《维修人员不当行为处罚标准》，包括但不限于如下内容：

(1) 维修人员管理：乙方维修人员必须服从甲方的管理：
1. 统一着装和标识：乙方维修人员必须按甲方要求统一着装和标识，乙方领用甲方提供的工服、工牌、工具箱（包）应按规定交纳押金，人员退场退回物品时相应押金返回，退回的衣物应干净、整洁（否则从押金中扣除20元/件的衣物清洁费），若有遗失和损坏（正常磨损除外），需照价赔偿。
2. 乙方所提供的人员必须提前在甲方备案：
· 乙方提供的人员必须经过甲方严格的面试和甄选；且现场维修人员需严格按甲方要求配置，如实际考勤人数不能达到甲方要求，甲方将安排第三方人员驻场接管维修事宜，并且从乙方保修款中扣除所产生费用并处以额外的罚款。
· 面试和甄选合格的人员由甲方进行必要的培训；
· 经过系列培训并测试合格后方能在甲方进行备案。
· 若因为甲方委托维修的任务量剧增，备案人员无法满足维修要求时，乙方可以临时调用其他维修人员，但必须得到甲方书面认可，否则完成的维修工作甲方不予认可。
3. 已确定的维修人员乙方不应变动，若确实需要变动，乙方需提前15天向甲方提出书面申请，经过甲方同意后方能更换，人员离岗前必须退回所有文件资料、办公用品及印有万科标示的工牌、工服及其他“CI“标识。
4. 乙方需以书面形式向我司指定保修负责人，包括如下内容：
乙方保修负责人：   
通讯地址： 
电话/手机（不得停机）：
传真：  
· 以上内容若有变动需及时书面知会甲方客户服务中心，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。
5. 乙方保修负责人代表乙方全面负责保修期内各项保修事务的对接及实施工作，包括：现场保修人员管理、钥匙领用、函件签收、保修任务单领取、保修任务的实施安排、为甲方客户服务中心处理重大投诉、索赔的谈判提供专业技术支持、承担经甲方确认并支付予客户的赔偿款等工作。
6. 乙方的要求、通知，需以书面形式由乙方负责人签字后递交甲方代表。
7. 乙方维修人员现场管理规定：
· 乙方现场维修人员须凭身份证复印件和照片办理小区出入证，凭小区出入证和《零星维修工程现场调度通知单》上门维修。
· 非作业时间，乙方现场维修人员应在指定区域休息，不得在小区甲方休息指定区域外游逛或逗留。维修材料、工具应在甲方保修办公室指定的地点存放。
· 乙方维修人员在小区内须着甲方统一制作的服装，不可擅自更换服装或穿着形式（敞胸、搭肩等），并保持工作服干净、平整、无明显油污、破损、褶皱等。
· 乙方现场维修人员在小区内不得穿拖鞋、凉鞋、背心或赤脚、挽胳膊、抽烟、赌博、喧哗打架等不良现象。语言文明，不在小区内追逐打闹，不准在维修现场用工具比划、开玩笑等。
· 乙方维修人员必须在规定或预约的时间内到现场进行相关维修工作。
· 乙方维修人员进入业主家中进行维修，应征得业主同意，不得擅自进入。
· 进入已装修好的房间（无论客户是否有人在家）必须穿鞋套，严禁脱鞋入户，严禁使用客户的拖鞋、抹布等物品；
· 即使得到客户许可，也严禁使用客户洗手间、水龙头搞个人卫生及清洁工具。
· 不应接受客户任何形式的礼品和馈赠，包括饮用水、香烟、水果等
· 严禁在业主未留钥匙的情况下非法入户，否则一切法律后果由乙方承担。
· 在业主家中不得随意进入非维修施工作业的区域；维修过程中，须做好施工作业区内及周边的成品保护，业主家装修、家具或其它设施若由此受损，由乙方承担赔偿责任。
· 乙方维修人员在业主家中不得抽烟、看报，不得打骂嬉闹，不得从事与维修工作无关的其它事宜。
· 维修完毕后乙方维修人员必须将施工现场清理干净，不得有任何遗留物（包括灰尘），若在维修区域随地大小便，甲方一次向乙方索赔2000-5000元。
· 因为维修需要而临时搬离（或拆除）的业主家私、装修、家电、挂画、窗帘、花草等维修完毕后，应按原样复原。
· 乙方维修人员在与业主沟通交流时，不得使用不文明、不礼貌的语言，严禁与业主争执或在业主家里与其他人员（包括甲方人员、乙方同事及其他施工单位维修人员）争执。
· 若维修事项有争议时，需及时反馈现场维修负责人或甲方现场管理人员，不得擅自向业主讲有损甲方的利益及形象的任何言语，严禁同业主有任何形式的争吵。
· 乙方维修人员从甲方保修办公室或物业管理处领用钥匙（应由保修办内的工作人员借钥匙），必须按规定时间归还；离开维修现场，业主不在时，必须将所有门窗关好，水、电开关关闭。否则由此造成的一切后果由乙方承担。
· 严禁将业主房间当作材料仓库，工人严禁在里面休息。
· 未经甲方保修管理办公室允许，乙方维修人员不得以任何名义承担为业主装修、改造或提供建筑材料、搬运垃圾等一切有偿服务行为
· 甲方保修办公室组织召开工作会议，乙方相关人员须准时参加，不得迟到或无故缺席。
· 乙方人员必须服从甲方和物业管理处的其它各项管理规定。
8. 乙方维修人员考勤管理规定：
· 上下班时间：上午9：00～12：00；下午13：30～18：00。遇紧急情况不论上班或下班，均应按照甲方指令及时处理相关工程质量问题。
· 乙方现场维修人员上、下班须在甲方保修办公室各签到一次，并不得以代签、补签、拒签或其他弄虚作假方式进行考勤。因故不能正常上班的，须由乙方维修负责人提前一天知会甲方保修管理办公室负责人并安排临时替代人员，否则因此导致的一切后果由乙方承担。
· 除工作日外，乙方维修负责人还须按照甲方要求统筹安排现场维修人员节、假日的值班工作，以保证保修项目现场每天都有人员在岗并满足维修要求，必须保证乙方现场返修负责人和维修人员联系电话畅通”。
9. 本合同所属工程项目，若维修量少、出现质量问题不会对业主正常造成影响、乙方无需长期派人常驻现场的，视具体情况按以下规定处理：
· 乙方必须向甲方客户服务中心提出不固定考勤的书面申请，在征得甲方客户服务中心书面同意前，一律按照以上第8点乙方维修人员考勤管理规定执行；
10. 乙方违反以上7、8、9规定乙方按照《维修人员不当行为处罚标准》（合同附件）向甲方支付违约金，相关违约金总额直接从甲方支付给乙方的任何款项中扣除，无须征得乙方同意。
(2) 维修及时性要求：
1. 发生须紧急抢修事故如渗漏水、给排水、供电设施及线路故障、门窗不能正常开启等影响业主正常生活的情况，乙方接到甲方通知后（包括电话、口头通知）须2小时内赶到现场，并于4小时修复完毕（当甲方另有指定完成时间的，乙方需按甲方指定时间完成维修）。
2. 发生紧急抢修事故，乙方在接到事故通知后，应立即达到事故现场进行抢修。如结构安全、燃气泄露等。
3. 每一住户，无论维修项目多少，全部维修人员均应一次到位，维修量增加时，乙方应根据甲方指令的任务量随时增派维修人员，并按照甲方指定的时间实施并完成维修，否则乙方应给予甲方每单500元的赔偿，另甲方可以另行委托其他施工单位完成维修，由此产生的费用总额从甲方支付乙方的任何款项中直接扣除，无需乙方书面认可。
4. 日常常规维修任务，乙方接到甲方的派单后，及时安排维修人员，按本协议进行维修，并按甲方指定完成时间完成维修工作：
· 客户有时间要求的，按客户要求提前电话预约，并安排维修；不能按照客户要求实施的，应在客户要求的时间内主动电话沟通，达成一致，确定具体时间，并在《现场零星维修工程调度通知单》上注明，并按约定时间上门维修；
· 客户无时间要求的（或有模糊要求的），当天上午的任务，不迟于下午下班前必须完成电话预约；当天下午的任务，不迟于第二天上午下班前必须完成电话预约。
· 乙方承诺：无论出现任何质量问题，不论责任属于乙方、其他施工单位、甲方或业主，在接到甲方通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方、原施工单位及业主共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付相关费用。
5. 乙方违反以上1、2、3、4规定乙方需向甲方支付违约金，相关违约金总额甲方直接从支付给乙方的任何款项中扣除，乙方予以无条件认可。
(3) 维修质量保证措施：
1. 乙方维修人员应对每一个维修任务认真履行保修职责：工作内容包括：上门查看、业主沟通、确定方案、过程实施、结果检验、签单确认等，工作标准符合甲方拟定的相关规范及程序要求。
2. 甲方通过维修管理软件（移动客户端）来进行维修管理，乙方需现场设定一名维修管理人员，该人员对乙方现场维修业务负责，该人员需配备智能手机和4G网络以及具备操作软件能力，并且即时从系统接单并安排工人维修，该人员对现场维修事宜统筹协调，有争议或投诉的维修或问题，该人员需第一时间和甲方维修管理人员以及业主沟通，直至最终问题解决，如此人不具备此设备或能力，甲方将从乙方保修款中罚款购买此智能通讯工具配备网络，或要求乙方更换现场负责人并进行罚款。
3. 每个项目维修完成后需经业主认可视为该维修项目本次维修完成，严禁维修人员在没有进行维修或者业主不认可的情况下强行关单，如发生将进行处罚详见附件二。
4. 严禁未录入维修管理系统软件的情况下，就私自接单上门维修，所由维修的单均应知会甲方维修管理人员，在获得许可的情况下才可联系业主维修，违反此条款将进行罚款建附件二。
5. 甲方对每一单维修进行回访，回访内容包括及时性，工完场清，方案沟通，总体满意情况，如业主对维修内容不满意，甲方有权对乙方每单处一100到1000元的罚款。
6. 若有下列情况之一发生，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担：
· 接到维修通知（口头或书面）拒不到现场处理问题；
· 超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；
· 超过规定的时间仍未完成有关工程维修任务，且不主动向保修办报告；
· 对同一位置经过一次维修仍未解决问题的；
· 因维修人员服务行为造成客户强烈投诉；
· 维修实施中，乙方工作标准达不到规范及甲方要求。
7. 以上1、2、3、4、5、6条产生的费用总额由甲方直接从甲方支付给乙方的任何费用中扣除，无须征得乙方同意。
8. 对于涉及结构安全的质量事故，应当按照《建设工程质量管理条理》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质登记的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
(4) 工作评估和奖惩措施：
1. 保修工作实施中，甲方严格按照本约定相关条款及《维修人员不当行为处罚标准》开展工作，若乙方出现任何违反约定规定的，甲方即时向乙方发出《工程违约索赔通知单》，并将乙方须承担的违约金总额从甲方支付乙方的任何款项中直接扣除，无需乙方认可。
2. 所有维修任务完成并关闭后，甲方对符合回访要求的任务逐单进行客户回访，按照回访结果，甲方将做如下处理：
a) 有如下情况甲方对乙方维修人员进行即时奖励：
· 日常电话回访，客户表示非常满意的优秀维修人员，视具体情况一次奖励30元；
· 客户主动向甲方提出口头表扬的优秀维修人员，视具体情况一次奖励40元；此条应尊重客户意愿，乙方维修人员若故意要求和恶意引导客户，发现一次扣除乙方100元/次；
· 客户主动向公司提出书面表扬（包括网络）的优秀维修人员，视具体情况一次奖励60元；此条应尊重客户意愿，乙方维修人员若故意要求、恶意引导客户或弄虚作假的，发现一次扣除乙方200元/次；
b) 对乙方维修人员不当或过失行为参照本约定相关条款及《维修人员不当行为处罚标准》进行即时处罚。
3. 因1、2[奖励金额由甲方承担]产生的费用无需征得乙方书面签收意见，即可直接从甲方支付给乙方的任何费用中扣除。具体操作按照《合作方奖励及索赔作业指引》执行。
第4条 其 他
1、 乙方承诺在保修期满后至工程有效使用年限内，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。
2、 本保修约定：作为施工合同附件，由施工合同双方共同签署，在工程有效寿命内一直生效。
3、 《房屋交付标准》（附件一）、《工程维修时间要求标准》（附件二）、《维修人员不当行为处罚标准》（附件三）、《工程违约索赔通知单》（附件四）、作为本保修书附件，与全套施工合同具同等法律效率。
甲方（公章）：
                     

乙方（公章）：
代表签字：





               代表签字：
本保修书于：      年    月    日签署

附件1.1：
房屋交付标准(毛坯房)
	序号
	检查内容
	检查标准

	1
	合同附图
	是否符合

	2
	交楼标准
	是否符合

	3
	入户木门
	规格、几何尺寸符合设计要求

	
	
	门与门套垂直平整，密合性好，缝隙适度、均匀，无渗漏

	
	
	饰面板颜色、纹路一致，拼接平顺，无明显疤痕、虫眼、脱胶、钉孔，无划痕、缺损、磕伤、污染

	
	
	开、关、锁灵活自如、平稳、无噪音

	
	
	门扇关起时与门槛石之间结合间隙均匀且无漏光、漏风现象，门扇下边沿距地面间距不得低于4cm（以便后期装修时铺设地砖或地板）

	
	
	小五金配件（门锁、门吸、门铰、猫眼等）齐全，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹

	4
	客厅
	地面、墙面、天花
	对角方正等长，表面平整、颜色均匀，无空鼓、裂缝、脱皮、麻面和起砂等现象

	
	
	预留
	空调预留孔
	有无遗漏，有无倒坡且与其它器件有无抵触，预留口为Φ80mm

	
	
	
	预留门洞
	 门洞是否方正，门洞大小尺寸是否符合宽0.90m高2.00m

	
	
	
	空调板
	有无遗漏，对应安装位是否合理适用，室内机位和室外机位两者间距不能超过15米，室外机位对应参考尺寸如下：分体机1匹，外机：长795X宽182X高265，内机：长780X宽245X高540。

	
	
	铝合金窗
	规格、几何尺寸符合设计要求

	
	
	
	门与门套垂直平整，密合性好，缝隙适度、均匀，无渗漏

	
	
	
	开、关、锁灵活自如、平稳、无噪音

	
	
	
	小五金配件齐全，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹

	
	
	
	窗边打胶均匀美观，密封胶条无缺损窗花制作安装精细，打胶均匀美观

	
	
	
	玻璃完好无损，无气泡、波纹、磕伤、划痕、污染等（临路的部分是否安装隔音玻璃）

	
	
	
	落地玻璃窗的（为安全钢化玻璃）应在此处装设安全防护栏杆，窗扇下边框距地面（无易接脚点）不得低于90cm，否则应设置安全防护栏杆

	
	
	强电
	配电箱
	配电箱（住宅）安装高度为1.8M，配电箱内布线整齐，接点紧固，负荷及支线开关标识清楚，漏电开关自检正常，箱体接地良好

	
	
	
	开关、插座
	户内照明开关安装高度1.4M，空调插座安装高度2.2M，普通二极三极安装高度0.30M，设计位置是否合理，安装牢固、端正，规格型号符合设计要求，使用、通电正常， 开、关位置与标示对应，控制灯具正确

	
	
	
	灯具
	灯泡完好、规格型号正确，符合设计要求

	
	
	弱电
	门铃、可视对讲
	户内可视对讲、安防操作牌、门铃按钮安装高度1.4M，位置设计是否合理，安装牢固、端正

	
	
	
	
	规格、型号、功能符合设计要求，使用正常

	
	
	
	
	表面完好，无破损、磕伤、划痕、锈蚀、污染等

	
	
	
	电话、电视、网络、安防
	有无遗漏，电视、电话、网络安装高度0.30M紧急报警按钮安装高度0.6M（于电话插座上方），安装牢固、端正，规格型号符合设计要求

	5
	主卧
	地面、墙面、天花
	对角方正等长，表面平整、颜色均匀，无空鼓、裂缝、脱皮、麻面和起砂等现象

	
	
	预留
	空调预留孔
	有无遗漏，有无倒坡且与其它器件有无抵触，预留口为Φ80mm

	
	
	
	预留门洞
	 门洞是否方正，门洞大小尺寸是否符合宽0.90m高2.00m

	
	
	
	空调板
	有无遗漏，对应安装位是否合理适用，室内机位和室外机位两者间距不能超过15米，室外机位对应参考尺寸如下：分体机1匹，外机：长795X宽182X高265，内机：长780X宽245X高540。

	
	
	铝合金窗
	规格、几何尺寸符合设计要求

	
	
	
	门与门套垂直平整，密合性好，缝隙适度、均匀，无渗漏

	
	
	
	开、关、锁灵活自如、平稳、无噪音

	
	
	
	小五金配件齐全，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹

	
	
	
	窗边打胶均匀美观，密封胶条无缺损窗花制作安装精细，打胶均匀美观

	
	
	
	玻璃完好无损，无气泡、波纹、磕伤、划痕、污染等（临路的部分是否安装隔音玻璃）

	
	
	
	落地玻璃窗的（为安全钢化玻璃）应在此处装设安全防护栏杆，窗扇下边框距地面（无易接脚点）不得低于90cm，否则应设置安全防护栏杆

	
	
	强电
	开关、插座
	户内照明开关安装高度1.4M，空调插座安装高度2.2M，普通二极三极安装高度0.30M，设计位置是否合理，安装牢固、端正，规格型号符合设计要求，使用、通电正常， 开、关位置与标示对应，控制灯具正确

	
	
	
	灯具
	灯泡完好、规格型号正确，符合设计要求

	
	
	弱电
	电话、电视、网络、安防
	有无遗漏，电视、电话、网络安装高度0.30M紧急报警按钮安装高度0.6M（于电话插座上方），安装牢固、端正，规格型号符合设计要求

	6
	次卧
	地面、墙面、天花
	对角方正等长，表面平整、颜色均匀，无空鼓、裂缝、脱皮、麻面和起砂等现象

	
	
	预留
	空调预留孔
	有无遗漏，有无倒坡且与其它器件有无抵触，预留口为Φ80mm

	
	
	
	预留门洞
	 门洞是否方正，门洞大小尺寸是否符合宽0.90m高2.00m

	
	
	
	空调板
	有无遗漏，对应安装位是否合理适用，室内机位和室外机位两者间距不能超过15米，室外机位对应参考尺寸如下：分体机1匹，外机：长795X宽182X高265，内机：长780X宽245X高540。

	
	
	铝合金窗
	规格、几何尺寸符合设计要求

	
	
	
	门与门套垂直平整，密合性好，缝隙适度、均匀，无渗漏

	
	
	
	开、关、锁灵活自如、平稳、无噪音

	
	
	
	小五金配件齐全，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹

	
	
	
	窗边打胶均匀美观，密封胶条无缺损窗花制作安装精细，打胶均匀美观

	
	
	
	玻璃完好无损，无气泡、波纹、磕伤、划痕、污染等（临路的部分是否安装隔音玻璃）

	
	
	
	落地玻璃窗的（为安全钢化玻璃）应在此处装设安全防护栏杆，窗扇下边框距地面（无易接脚点）不得低于90cm，否则应设置安全防护栏杆

	
	
	强电
	开关、插座
	户内照明开关安装高度1.4M，空调插座安装高度2.2M，普通二极三极安装高度0.30M，设计位置是否合理，安装牢固、端正，规格型号符合设计要求，使用、通电正常， 开、关位置与标示对应，控制灯具正确

	
	
	
	灯具
	灯泡完好、规格型号正确，符合设计要求

	
	
	弱电
	电话、电视、网络、安防
	有无遗漏，电视、电话、网络安装高度0.30M紧急报警按钮安装高度0.6M（于电话插座上方），安装牢固、端正，规格型号符合设计要求

	7
	卫生间
	地面、墙面、天花
	对角方正等长，表面平整、颜色均匀，无空鼓、裂缝、脱皮、麻面和起砂等现象

	
	
	
	卫生间降板地面是否平整且有无走水坡（整体地面到地漏口处缓增1％－5％的坡度）和无积水盲点；两卫生间降板之间有无规范孔径的过水串口（主卫与公卫且相邻时，一般降板的侧排设于公卫主立管处）并且两卫降板地面走水坡是否规范

	
	
	预留
	预留排气孔
	有无遗漏，有无倒坡且与其它器件有无抵触，孔口收边平整、圆滑，预留口为Φ150mm

	
	
	
	预留门洞
	 门洞是否方正，门洞大小尺寸是否符合单扇门洞宽0.70m高2.00m

	
	
	
	洗衣机位
	有无遗漏，对应安装位是否合理适用，对应参考尺寸如下：洗衣机：3-4人用5kg，长850X宽550X高595（单位：毫米）

	
	
	
	热水器机位
	有无遗漏，对应安装位是否合理适用，对应参考尺寸如下：热水器：8—10 L，长340X宽255X高653

	
	
	铝合金窗
	规格、几何尺寸符合设计要求

	
	
	
	门与门套垂直平整，密合性好，缝隙适度、均匀，无渗漏

	
	
	
	开、关、锁灵活自如、平稳、无噪音

	
	
	
	小五金配件齐全，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹

	
	
	
	窗边打胶均匀美观，密封胶条无缺损窗花制作安装精细，打胶均匀美观

	
	
	
	玻璃完好无损，无气泡、波纹、磕伤、划痕、污染等

	
	
	
	落地玻璃窗的（为安全钢化玻璃）应在此处装设安全防护栏杆，窗扇下边框距地面（无易接脚点）不得低于90cm，否则应设置安全防护栏杆

	
	
	强电
	开关、插座
	内照明开关安装高度1.4M；热水器插座安装高度2.2M；洗衣机、电吹风插座安装高度1.4M；卫生间排气扇安装高度2.6M；普通二极三极安装高度0.30M，卫生间内插座应该使用防水插座，设计位置是否合理，安装牢固、端正，规格型号符合设计要求，使用、通电正常， 开、关位置与标示对应，控制灯具正确

	
	
	
	灯具
	镜前灯安装高度2.0M，灯泡完好、规格型号正确，符合设计要求

	
	
	弱电
	电话、安防
	有无遗漏，电话安装高度0.30M，紧急报警按钮安装高度0.6M（于电话插座上方），安装牢固、端正，规格型号符合设计要求

	
	
	给排水
	给水
	淋浴器安装高度为1.15M，洗脸盆下配水安装高度为0.8M，冷、热水两间距0.15mm（用软管连接），无凹陷于墙面和错位现象（冷、热水两接口应水平），给水配件应完好无损伤，接口严密，启闭部分灵活

	
	
	
	排水
	排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。

	
	
	
	
	预留排污管口中心距墙距离不可以小于0.35M，管径为Φ100mm，保护有效，管内无异物。

	8
	厨房
	地面、墙面、天花
	对角方正等长，表面平整、颜色均匀，无空鼓、裂缝、脱皮、麻面和起砂等现象

	
	
	
	 厨房整体地面到地漏口处缓增1％－5％的找坡

	
	
	预留
	预留排烟孔
	有无遗漏，预留孔径为Φ150mm，是否按规范施工，孔径距天花不大于350mm，孔洞口收边平整、圆滑，与其它器件有无抵触，烟道整体墙面应无裂缝

	
	
	
	预留门洞
	 门洞是否方正，门洞大小尺寸是否符合单扇门洞宽0.80m高2.00m

	
	
	
	冰箱机位
	有无遗漏，对应安装位是否合理适用，对应参考尺寸如下：冰箱: 3-4人用双门开，长600X宽600X高1630（单位：毫米）

	
	
	铝合金窗
	规格、几何尺寸符合设计要求

	
	
	
	门与门套垂直平整，密合性好，缝隙适度、均匀，无渗漏

	
	
	
	开、关、锁灵活自如、平稳、无噪音

	
	
	
	小五金配件齐全，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹

	
	
	
	窗边打胶均匀美观，密封胶条无缺损窗花制作安装精细，打胶均匀美观

	
	
	
	玻璃完好无损，无气泡、波纹、磕伤、划痕、污染等

	
	
	
	落地玻璃窗的（为安全钢化玻璃）应在此处装设安全防护栏杆，窗扇下边框距地面（无易接脚点）不得低于90cm，否则应设置安全防护栏杆

	
	
	强电
	开关、插座
	内照明开关安装高度1.4M；电冰箱安装高度1.4M；厨房油烟机插座2.6M；消毒柜插座安装高度2.0M，普通二极三极安装高度0.30M，设计位置是否合理，安装牢固、端正，规格型号符合设计要求，使用、通电正常， 开、关位置与标示对应，控制灯具正确

	
	
	
	灯具
	灯泡完好、规格型号正确，符合设计要求

	
	
	弱电
	煤气报警器
	有无遗漏，燃器报警器插座（或器件）安装高度0.30M，安装牢固、端正，规格型号符合设计要求

	
	
	给排水
	给水
	洗涤盆（池）水龙头1M，冷、热水两间距0.15mm（用软管连接），无凹陷于墙面和错位现象（冷、热水两接口应水平），给水配件应完好无损伤，接口严密，启闭部分灵活

	
	
	
	排水
	排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。

	
	
	燃气
	管道穿墙处封堵完好、平整美观，煤气管道安装平直，与墙面间距均匀，接口处麻丝清理干净，管道表面应刷银灰色油漆，且均匀美观，管卡安装牢固美观

	
	
	
	管道无损伤，接口密封好，无泄漏隐患，分户总阀开关正常

	9
	阳台露台
	地面
	阳台、露台整体地面（包括盲沟）到地漏口处缓增1％－5％的找坡

	
	
	强电
	安装在室外的灯具要具有防水功能，灯泡完好、规格型号正确，符合设计要求，灯控制开关安装高度1.4M，安装在室外的插座要有具有防水功能

	
	
	栏杆
	低层、多层住宅不应低于1.05m，中高层、高层住宅不应低于1.10m，栏杆的设计应有防止儿童攀登，垂直杆件间净空不应大于0.11m

	
	
	
	连（焊）接牢固、焊点平滑，与墙面连接处平整美观

	
	
	
	漆均匀饱满，无色差、龟裂、脱皮、锈蚀现象

	
	
	
	栏板安装牢固，无缺损、划伤，固定件完好、无锈蚀，玻璃完好无损，无气泡、波纹、磕伤、划痕、污染等

	10
	楼梯
	扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平栏杆长度大于0.50m时，其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m

	
	
	楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅，一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m， 楼梯踏步宽度不应小于0.22m，踏步高度不应大于0.20m，楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽，且不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2m。

	
	
	踏步及扶手稳固，油漆均匀饱满

	
	
	踏步高度、宽度偏差不超过15mm，阴阳角方正，线角顺直，正面和背面应做截水和滴水，且宽度和深度均大于10mm。

	11
	天台
	栏杆
	上人屋面临空处等栏杆净高：低层、多层住宅不应低于1.05m，中高层、高层住宅不应低于1.10m，栏杆的设计应有防止儿童攀登，垂直杆件间净空不应大于0.11m

	
	
	通气管
	通气管应高出屋面300mm，若经常有人停留的平屋顶上通气管应高出屋面2m，并应根据防雷要求设置防雷装置。在通气管出口4m以内有门、窗时，通气管应高出门窗顶600mm或引向无门、窗一侧

	
	
	强电
	安装在室外的灯具要具有防水功能，灯泡完好、规格型号正确，符合设计要求，灯控制开关安装高度1.4M，安装在室外的插座要有具有防水功能


房屋交付标准(装修房)
	检查内容
	检查标准

	交楼标准
	是否符合

	入户、室内木门
	规格、几何尺寸符合设计要求

	
	门与门套垂直平整，密合性好，缝隙适度、均匀，无渗漏

	
	饰面板颜色、纹路一致，拼接平顺，无明显疤痕、虫眼、脱胶、钉孔，无划痕、缺损、磕伤、污染

	
	开、关、锁灵活自如、平稳、无噪音

	
	门扇关起时与门槛石之间或地面之间结合间隙均匀且无漏光、漏风现象，门扇下边沿距地面间距不得低于4cm（以便后期装修时铺设地砖或地板）

	
	小五金配件（门锁、门吸、门铰、猫眼等）齐全，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹

	铝合金门、窗
	规格、几何尺寸符合设计要求

	
	门与门套垂直平整，密合性好，缝隙适度、均匀，无渗漏

	
	开、关、锁灵活自如、平稳、无噪音

	
	小五金配件齐全，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹

	
	窗边打胶均匀美观，密封胶条无缺损窗花制作安装精细，打胶均匀美观

	
	玻璃完好无损，无气泡、波纹、磕伤、划痕、污染等（临路的部分是否安装隔音玻璃）

	
	落地玻璃窗的（为安全钢化玻璃）应在此处装设安全防护栏杆，窗扇下边框距地面（无易接脚点）不得低于90cm，否则应设置安全防护栏杆

	地面
	瓷砖（厨、卫、阳台）
	瓷砖铺贴平整、对缝整齐、勾缝饱满均匀，无空鼓、开裂、缺棱、掉角、色差、污染；

	
	
	地漏口须设置在对角裁开的方砖正中，且收边美观、圆滑；

	
	
	厨卫和阳台地面肉眼可见明显坡向地漏，须放水检验排水畅通、不积水、不渗漏；

	
	
	地漏不应设在厨房菜盆、灶台、冰箱、卫生间洗脸盆的前方或阳台上经常行走的部位。

	
	木地板
	表面平直，颜色、木纹协调一致，洁净无胶痕；

	
	
	地板无松动、爆裂或撞凹，行走时无吱吱作响声；

	
	
	地脚线接口，无松动现象。

	墙面
	乳胶漆墙面
	无裂缝、裂纹，无掉粉、起皮，无流坠、疙瘩，无漏刷、污损、透底；

	
	
	刷纹通顺、无明显刷纹，光感均匀、无起伏阴影和色差；

	
	
	阴阳角线条清晰、方正顺直；

	
	
	基本无反碱、咬色。

	
	瓷片墙面
	瓷片牢固平整、对缝整齐、勾缝饱满均匀；

	
	
	无破裂、空鼓、色差、污渍，无缺棱掉角、歪斜。

	
	
	阴阳角处瓷片搭接方向正确。

	
	墙纸墙面
	平整无气泡，无开裂、其翘现象；

	
	
	墙纸搭接自然，纹路对齐，无明显搭接痕迹；

	天花
	乳胶漆天花
	无裂缝、裂纹，无掉粉、起皮，无流坠、疙瘩，无漏刷、污损、透底；

	
	
	刷纹通顺、无明显刷纹，光感均匀、无起伏阴影和色差；

	
	
	装饰线、分色线平直，阴阳角线条清晰、方正顺直；

	
	
	基本无反碱、咬色。

	
	阴角线
	线条清晰顺直，无肉眼可见接缝，无缺损、裂口。

	
	吊顶
	整体完好、安装牢固，表面平整、颜色均匀，线角顺直方正；

	
	
	无污染、折裂、锤伤、缺棱掉角；

	
	
	接缝均匀一致

	
	
	灯具、电扇等设备的安装必须牢固，重量大于3公斤的灯具或电扇以及其他重量较大的设备，严禁安装在龙骨上，应另设吊挂件与结构连接

	
	
	玻璃吊顶应采用安全玻璃，搭接宽度和连接方法应符合设计要求。

	卫生洁具
	浴缸、淋浴
	浴缸表面颜色均匀一致，无破损、脱瓷、划伤、磕伤、锈蚀、污染等；

	
	
	储水塞动作自如、不渗漏，排水畅通有吸力；

	
	
	浴缸侧面底部适当位置须设检修口；

	
	
	淋浴门动作自如。

	
	
	浴缸、淋浴门周边有防水胶补缝，衔接处使用防水材料。

	
	镜面、台面地柜
	无破裂、划痕、污渍，周边打胶饱满均匀美观；

	
	
	镜面方正、配件齐全、安装牢固端正；

	
	
	台面与洗手盆接合处打胶饱满均匀无渗漏；

	
	
	地柜安装牢固端正、配件齐全，颜色均匀一致，内外表面无损伤，无虫蚁破坏；门缝均匀、开关灵活，不回弹、翘曲，合叶无锈迹。

	
	洗手盆、座便器
	洁具及配件安装牢固端正，无破裂、脱瓷、划痕、水锈、污渍，洗手盆闭水器启闭灵活自如；

	
	
	洁具及存水弯无渗漏，排水畅通有吸力，无反臭现象；

	
	
	座便器紧靠墙面，水箱进水阀启闭自如不渗漏。

	
	龙头花洒
	安装牢固端正、开关自如，表面无损伤、锈蚀；

	
	
	出水流速及水量正常，无滴漏现象。

	
	洁具小配件
	齐全完好，安装位置恰当、符合使用要求。

	厨房设备
	厨柜
	安装牢固端正、配件齐全，位置符合设计要求，周边与墙面接合紧密、打胶均匀饱满；

	
	
	 颜色均匀一致，内外表面无损伤，无虫蚁破坏；

	
	
	门缝均匀、开关灵活，不回弹、翘曲；

	
	
	台面平整光亮，磨边圆滑美观，接缝平直紧密、打胶完好、手感平滑，无裂缝、缺损、划痕、磕伤、污染等；

	
	
	地柜高0.8m，吊柜高2.1米

	
	
	衬板与饰面板应粘结密合，不得起层、起鼓。

	
	
	煤气软管预留孔大小、位置适当。

	
	洗菜盆、水龙头
	表面无损伤、锈蚀；

	
	
	菜盆闭水器启闭灵活自如，关闭时不渗漏、开启时排水畅道，排水管存水弯不渗漏；

	
	
	水龙头安装牢固端正、开关灵活自如，表面无损伤、锈蚀，出水流速及水量正常，无滴漏现象；

	
	
	上水软管表面无损伤、与角阀及水龙头连接处无渗漏。

	
	抽油烟机、煤气灶
	抽油烟机安装牢固端正，外表无损伤、锈蚀；

	
	
	运行平稳无异声，操作按钮灵活，照明正常；

	
	
	有明显抽吸风力，且风向正确，逆风阀安装到位，排烟管连接紧密、不漏烟；

	
	
	煤气灶安装平稳，安装位置合理，配件齐全，无损伤，打火正常。

	给排水
	给水
	给水分户总阀开关正常、操作灵活自如、无渗漏，水表无损伤，运转方向正确。

	
	排水
	排水顺畅、有吸力，不渗漏，配件齐全，安装到位。预留口位置准确，保护有效，管内无异物。

	通风、排气
	排气风机逆风阀动作自如，排气管连接紧密无漏风。

	煤气管、表
	无损伤，接口密封好，无泄漏隐患，分户总阀开关正常；

	
	煤气管道安装平直，与墙面间距均匀，接口处麻丝清理干净，管道表面应刷银灰色油漆，且均匀美观，管卡安装牢固美观；

	
	管道穿墙处封堵完好、平整美观。

	室内卫生
	彻底清洁、窗明几净，无建筑垃圾、建筑标记及遗留物品。

	楼梯
	扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平栏杆长度大于0.50m时，其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m

	
	楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅，一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m， 楼梯踏步宽度不应小于0.22m，踏步高度不应大于0.20m，楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽，且不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2m。

	
	踏步及扶手稳固，油漆均匀饱满

	
	踏步高度、宽度偏差不超过15mm，阴阳角方正，线角顺直，正面和背面应做截水和滴水，且宽度和深度均大于10mm。

	阳台护栏、栏板
	低层、多层住宅不应低于1.05m，中高层、高层住宅不应低于1.10m，栏杆的设计应有防止儿童攀登，垂直杆件间净空不应大于0.11m

	
	连（焊）接牢固、焊点平滑，与墙面连接处平整美观

	
	漆均匀饱满，无色差、龟裂、脱皮、锈蚀现象

	
	栏板安装牢固，无缺损、划伤，固定件完好、无锈蚀，玻璃完好无损，无气泡、波纹、磕伤、划痕、污染等

	灯具
	安装在室外的灯具要具有防水功能，灯泡完好、规格型号正确，符合设计要求，灯控制开关安装高度1.4M。

	
	无松动、破损，表面整洁、开关正常、位置正确；

	
	灯泡完好、规格型号正确，符合设计要求。

	开关座、接线盒、配电箱
	位置、高度正确合理，安装牢固、端正；

	
	规格型号符合设计要求，使用、通电正常；

	
	表面完好，无破损、磕伤、划痕、锈蚀、污染等；

	
	开、关位置与标示对应，控制灯具正确；

	
	配电箱内布线整齐，接点紧固，负荷及支线开关标识清楚，漏电开关自检正常，箱体接地良好。

	
	厨房、卫生间、室外的插座要有具有防水功能

	门铃（可视）对讲
	位置、高度正确合理，安装牢固、端正；

	
	规格、型号、功能符合设计要求，使用正常；

	
	表面完好，无破损、磕伤、划痕、锈蚀、污染等；

	窗帘
	窗帘轨道安装平直，拉动平滑无障碍；

	
	窗帘干净整洁，无破损。

	空调、冰箱
	运行无噪音、使用正常

	
	表面完好，无破损、磕伤、划痕、锈蚀、污染等


附件1.2： 

工程维修时间要求标准
	部位
	部品
	问题
	工期(天)

	 入户玄关
	 墙面
	墙面油漆破损
	3

	
	
	墙面空鼓
	7

	
	
	墙面不平整
	4

	
	
	墙面油漆色差
	3

	
	
	墙面开裂
	7

	
	 木地板
	木地板不平整，缝大
	3

	
	
	木地板松动，破损
	3

	
	
	木地板踢脚线松动，破损
	3

	
	
	其他
	3

	
	 瓷砖
	瓷砖空鼓、破损
	3

	
	
	瓷砖不平
	3

	
	
	瓷砖勾缝不饱满
	1

	
	
	门槛石破损、污染、断裂
	3

	
	 天花
	天花不平
	5

	
	
	天花油漆色差
	2

	
	
	天花开裂
	7

	
	 玄关柜
	玄关柜门松动、开关不畅
	2

	
	
	玄关柜镜子破损、污染
	3

	
	
	玄关柜台面胶开裂
	2

	
	
	玄关柜五金配件问题
	2

	
	
	玄关柜破损、松动
	3

	
	 电器设施
	开关、插座、灯具故障
	1

	
	
	强电、弱电箱内设施故障
	1

	
	
	门铃、对讲机故障
	1

	
	 入户门
	入户门开关不畅、异响
	2

	
	
	入户门锁具及配件故障
	1

	
	
	其他
	1

	 客餐厅
	 木地板
	木地板不平整、缝大
	3

	
	
	木地板松动、破损
	3

	
	
	木地板踢脚线松动、破损
	3

	
	
	木地板冒灰
	3

	
	
	其他
	3

	
	 瓷砖
	瓷砖空鼓、松动
	3

	
	
	瓷砖不平
	3

	
	
	瓷砖勾缝不饱满
	1

	
	
	踢脚线松动
	3

	
	
	窗台石问题
	3

	
	 墙面
	墙面油漆破损、色差
	2

	
	
	墙面空鼓
	7

	
	
	墙面开裂
	7

	
	
	墙面不平整
	4

	
	
	空调孔高度不够或倒坡
	3

	
	
	其他
	3

	
	 天花
	吊顶开裂
	3

	
	
	天花不平
	5

	
	
	天花油漆色差
	2

	
	
	天花裂缝
	7

	
	 电器设施
	客厅灯具故障
	1

	
	
	客厅插座、开关故障
	1

	
	
	客厅有线电视、网络接口故障
	3

	
	
	客厅线路故障
	1

	
	 水管
	室内水管漏水
	1

	 卧室
	 木地板
	木地板不平整、缝大
	3

	
	
	木地板松动、破损
	3

	
	
	木地板踢脚线松动、破损
	3

	
	
	木地板冒灰
	1

	
	
	其他
	1

	
	 铝合金窗
	铝合金窗窗台石污染、开裂、破损
	3

	
	
	窗框（门）划伤、轨道变形
	3

	
	
	玻璃划伤、破损
	3

	
	
	窗（门）开启、配件故障
	3

	
	
	铝合金窗（门）渗水
	5

	
	 门
	卧室门（框）破损
	3

	
	
	卧室门门锁或配件故障
	2

	
	
	卧室门开关不畅、异响
	2

	
	
	门套开裂、松动
	3

	
	 电器、灯具
	卧室开关、插座、灯具故障
	1

	
	
	卧室线路故障
	1

	
	 墙面
	墙面油漆破损
	2

	
	
	墙面开裂、空鼓
	7

	
	
	墙面不平整
	4

	
	
	墙面油漆色差
	2

	
	
	空调孔高度不够或倒坡
	3

	
	 天花
	天花油漆色差
	2

	
	
	吊顶破损、开裂、色差
	3

	
	
	天花不平整
	5

	
	
	其他
	3

	
	 衣柜
	衣柜柜门、把手松动
	2

	
	
	衣柜柜镜子破损、挂衣杆脱落弯曲
	2

	
	
	衣柜破损、开关不畅
	3

	
	
	柜门、柜板变形
	3

	
	
	抽屉、拉篮、铰链开关不畅
	3

	 厨房
	 厨房
	 墙、地板瓷砖
	1

	
	
	瓷砖不平
	3

	
	
	瓷砖破损、空鼓
	3

	
	
	瓷砖色差、污染
	3

	
	
	勾缝不饱满
	1

	
	
	门槛（窗台）石破损、污染、断裂
	3

	
	 铝扣板天花
	铝扣板不平、变形
	2

	
	
	铝扣板污染、腐蚀
	2

	
	
	铝扣板松动、异响
	2

	
	 铝合金窗
	铝合金窗窗台石污染、开裂、破损
	3

	
	
	窗框（门）划伤、轨道变形
	3

	
	
	玻璃划伤、破损
	3

	
	
	窗（门）开启、配件故障
	3

	
	
	铝合金窗（门）渗水
	5

	
	 门
	门（框）破损
	5

	
	
	门锁或配件故障
	2

	
	
	门开关不畅、异响
	2

	
	
	门套开裂、松动
	5

	
	 橱柜
	厨柜门松动、开关不畅
	2

	
	
	厨柜变形、破损
	3

	
	
	厨柜台面污染、变色
	3

	
	
	厨柜台面破损、开裂
	3

	
	
	橱柜五金配件故障
	2

	
	 厨房电器，燃气设施
	插座、开关、灯具故障
	1

	
	
	吸油烟机、消毒柜、烤箱、燃气灶故障
	2

	
	
	燃气报警器、燃气表故障
	2

	
	
	其它
	3

	
	 厨房五金
	厨房水龙头、角阀松动、漏水
	1

	
	
	洗菜盆下水管堵塞、漏水
	1

	
	
	厨房挂件松动、脱落
	1

	
	
	厨房洗菜盆腐蚀、划伤、碰伤
	3

	
	 给排水管道
	给水管漏水
	1

	
	
	排水管漏水、排水管堵塞
	1

	 卫生间
	 墙、地面瓷砖
	瓷砖不平
	3

	
	
	瓷砖破损、开裂
	3

	
	
	瓷砖色差、污染
	3

	
	
	瓷砖空鼓
	3

	
	
	门槛石破损、污染、断裂
	3

	
	 铝扣板天花
	铝扣板不平、变形
	2

	
	
	铝扣板污染、腐蚀
	2

	
	
	铝扣板松动、异响
	2

	
	 渗漏水
	卫生间天花渗水
	7

	
	
	卫生间墙面渗水
	7

	
	
	卫生间给水管漏水
	7

	
	
	卫生间下水管漏水
	7

	
	 五金电器
	淋浴龙头、洗手盆龙头故障
	1

	
	
	地漏生锈、堵塞、下水不畅
	1

	
	
	卫生间灯不亮
	1

	
	
	卫生间排气扇、暖风机故障
	1

	
	
	卫生间开关、插座故障
	1

	
	 淋浴屏
	淋浴屏漏水
	3

	
	
	淋浴屏故障
	3

	
	
	淋浴屏破损
	3

	
	 门
	卫生间门开关不畅、异响
	2

	
	
	卫生间门锁、配件故障
	2

	
	
	卫生间门变形、起皮
	3

	
	 窗
	窗开关不畅、松动
	2

	
	
	窗密封不严
	2

	
	
	把手松动、不灵活
	2

	
	 洁具
	马桶故障
	3

	
	
	洗手盆破损
	3

	
	
	洗手盆脱落
	3

	
	
	洗手盆下水堵塞
	2

	
	 洁柜
	柜门松动、开关不畅
	2

	
	
	泡水、变形
	5

	
	
	台面污染、变色
	3

	
	
	台面破损、开裂
	3

	
	
	镜子破损、污染
	3

	 阳台（含生活阳台）
	 墙面、天花
	天花渗水
	7

	
	
	给水管漏水
	5

	
	
	排水管漏水
	2

	
	
	油漆起皮、污染、不平、粗糙
	3

	
	 地面
	地砖勾缝不饱满
	1

	
	
	地砖不平、积水、污染、破损
	3

	
	 五金配件
	水龙头漏水、故障
	2

	
	
	地漏堵塞
	2

	
	
	地漏生锈
	2

	
	 铝合金门、栏杆
	栏杆松动
	3

	
	
	栏杆划伤、污染
	3

	
	
	推拉门框划伤、轨道变形
	3

	
	
	玻璃划伤、破损
	3

	
	
	推拉门故障
	2

	结构、渗漏类
	结构类
	楼板裂缝
	7

	
	
	柱梁裂缝
	7

	
	
	沉降、变形裂缝
	7

	
	非结构类
	石材、瓷片面层裂缝
	7

	
	
	涂料面层裂缝
	7

	
	
	砂浆抹灰层裂缝
	7

	
	
	砌体裂缝
	7

	
	
	构造、节点裂缝
	7

	
	
	沉降裂缝
	7

	
	渗漏类的
	屋面
	7

	
	
	外墙
	7

	
	
	露台、阳台、花槽等
	5

	
	
	门窗、天窗
	3

	
	
	厨房、卫生间土建
	3

	
	
	地下室侧壁、挡土墙渗漏
	5

	
	
	排水管渗漏
	1

	
	
	线管渗漏
	2

	
	
	设备井预埋套管渗漏
	1

	
	
	室外地面冒水
	3


附件1.3：

维修过失行为处罚标准
	序号
	维修过失行为
	扣款金额（元）
	备注

	
	
	维修人员
	所在单位
	

	1
	接单30分钟内还未联系客户。
	50/次
	500/次
	若引起客户强烈投诉按实际情况进行处罚

	2
	没有完成维修任务或客户不认可的情况下关单。
	50/次
	1000次
	若引起客户强烈投诉按实际情况进行加倍处罚

	3
	与业主沟通无关事宜，推脱，敷衍等。
	50/次
	500/次
	若引起客户强烈投诉按实际情况进行处罚

	4
	在没有录单情况下私自维修。
	50/次
	500/次
	若引起客户强烈投诉按实际情况进行处罚

	5
	违反成品保护原则，没有工完场清，没有恢复室内原状。
	50/次
	500/次
	若引起客户强烈投诉按实际情况进行处罚

	6
	超时单未完成没有和甲方沟通，不与业主联系，没有解释。
	50/次
	500/次
	若引起客户强烈投诉按实际情况进行处罚

	7
	在业主未留返修钥匙的情况下非法入户（或露台、阳台、屋面、私家花园等）
	100元/次
	200元/次
	若由此导致客户索赔或其他法律责任，由维修实施方无条件承担

	8
	维修人员在客户家里（或露台、阳台、屋面、私家花园等）留下大小便或其他污物
	100元/次
	2000元/次
	若由此导致客户索赔，所有费用由维修实施方无条件承担

	9
	维修人员与业主沟通交流时，使用不文明、不礼貌的语言，或与业主争执、争吵
	100元/次
	500元/次
	若由此引起客户强烈投诉按实际情况进行处罚

	10
	将业主房间（或露台、阳台、屋面、私家花园等）当作材料仓库
	100元/次
	1000元/次
	若导致客户索赔，所有费用由维修实施方无条件承担

	11
	维修工人在业主房间里面（或露台、阳台、屋面、私家花园等）休息
	100元/次
	1000元/人.次
	若导致客户索赔，所有费用由维修实施方承担

	12
	未经甲方保修办允许，维修人员承担为业主装修、改造或提供建筑材料、搬运垃圾等有偿服务行为
	100元/次
	2000元/次
	若导致客户索赔或投诉，所有费用由维修实施方承担

	13
	维修人员未按规定或预约的时间内到现场进行相关维修工作
	50元/次
	100元/次
	若引起客户强烈投诉或因为延迟维修而导致的额外损失，按实际情况进行处罚

	14
	使用客户洗手间或使用客户水龙头搞个人卫生及清洁工具（即使得到客户许可也不允许）
	50元/次
	200元/人.次
	若导致客户索赔或投诉，其他所有费用由维修实施方承担

	15
	维修过程中，未实施维修作业区内及周边的成品有效保护
	50元/次
	100元/次
	业主家装修、家具其它设施若由此受损由维修实施方承担赔偿责任。

	16
	维修人员和客户聊与维修无关的话题，打探客户隐私
	30元/次
	100元/人.次
	若引起客户强烈投诉按实际情况进行处罚

	17
	维修人员使用客户的拖鞋、毛巾等物品
	30元/次
	100元/人.次
	即使得到客户同意也不允许

	18
	未征得业主同意，维修人员进入业主家中进行维修
	30元/次
	100元/人.次
	若导致客户索赔或投诉，其他所有费用由维修实施方承担

	19
	在业主家里与其他人员（包括甲方人员、乙方同事及原施工单位维修人员）争执，争吵
	30元/次
	100元/次
	

	20
	接受客户任何形式的礼品和馈赠，包括饮用水、香烟等
	20元/次
	100元/次
	即使客户主动提出也不允许

	21
	在业主家中进入非维修施工作业的区域
	20元/次
	100元/次
	若导致客户索赔或投诉，其他所有费用由维修实施方承担

	22
	维修人员在业主家中，从事与维修工作无关的其它事宜
	20元/次
	200元/次
	包括：抽烟、看报、打骂嬉闹等

	23
	维修完毕后维修人员未将施工现场清理干净，留有遗留物（包括灰尘）
	20元/次
	100元/次
	

	24
	维修事项有争议时，维修人员未及时反馈现场维修负责人或甲方现场管理人员
	20元/次
	100元/次
	

	25
	维修人向业主讲有损甲方的利益及形象的任何言语
	20元/次
	100元/次
	

	26
	维修工人中途离开维修现场，未提前向客户说明情况
	20元/次
	100元/次
	

	27
	维修工人离开维修现场，业主不在时，未将所有门窗关好，水、电开关关闭
	20元/次
	100元/次
	由此造成的其他一切后果由乙方承担

	28
	进入已装修好的房间（无论客户是否有人在家）未穿鞋套，脱鞋入户
	10元/次
	100元/人.次
	

	29
	维修人员将在甲方领用的物品丢失
	
	50元/次
	另外需要照价赔偿

	30
	维修人员在小区内不按照甲方统一要求着装、佩带工牌
	
	20元/次
	擅自更换服装或穿着形式（敞胸、搭肩等），工作服不干净、不平整、有油污、破损、褶皱等。

	31
	维修人员在小区里面出现不文明现象
	
	20元/次.人
	维修人员在小区内穿拖鞋、凉鞋、背心或赤脚、挽胳膊、抽烟、赌博、喧哗打架等不。语言不文明，在小区内追逐打闹，在维修现场用工具比划、开玩笑等。

	32
	乙方维修人员从甲方保修办公室或物业管理处领用钥匙，未按规定时间归还
	10元/次
	20元/次
	视具体情况

	33
	维修材料、工具未在甲方保修办公室指定的地点存放
	
	20元/次
	

	34
	维修任务未按指定时间完成，且未提前说明原因，未与客户联系
	20元/次
	50元/次
	

	35
	非作业时间，现场维修人员不在指定区域休息
	
	10元/次
	

	36
	甲方保修办公室组织召开工作会议，乙方相关人员迟到或无故缺席
	50元/次
	
	

	37
	乙方维修负责人拒签或拖延签收甲方给予乙方的函件、知会等
	100元/次
	
	

	38
	未按照要求进行考勤
	30元/人.次
	
	迟到、早退或考勤签到时代签、补签、拒签或其他弄虚作假方式


说明：

1. 维修人员过失行为包括但不限于上表所列内容，若维修人员有其他过失行为，甲方将参照以上类似条款进行罚款，若没有类似条款，甲方将根据实际情况进行处罚。

2. 以上扣款甲方知会乙方后（包括口头和电话知会）立即生效，无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方相关费用中扣除。

附件1.4：
工程违约索赔通知单

网上审批序号：                                            记录编号： 
    项目      期 工程               日期：  年  月  日
	联系单位
	
	签收人
	

	事项：

	根据                     文件，我司将从本期进度款（结算款）

中扣除违约金          元。

违约情况：

  描述：
     附件：

                                     主办工程师：
                                XX市万科房地产有限公司

                                         XXXX项目经理部

	抄送 ：  


本通知一式三份，甲方、监理、施工(供货)单位各一份。

附件1.5：
关于装修及相关分包工程直接交付业主的管理规定
一、采用装修大总包模式的项目：
即装修合同中包含木地板、收纳、入户门、户内门、淋浴屏、新风系统、排气扇、洁具等部品的供货及安装；须满足以下管理规定：
1、乙方应在项目交付前自行组织对装修工程的验收和整改，确保其装修工程的质量满足甲方的质量验收要求。 

2、乙方应在交付时确保工程质量以及交付陪验的客户满意度和交付率，集中交付完毕后，甲方将统计交付数据，交付陪验满意度标准为95%，满意度低于95%后的每一户处罚1000元，集中交付到访交付率标准为95%，到访交付率低于95%后的每一户未交付处以罚款1000元。 

3、乙方应确保交付后质量，如项目（标段）在业主交付后3个月内，属乙方施工范围内的业主报修的累计户均质量问题（包括集中交付问题）超过1条/户（不含），则按超量每条质量问题进行扣罚，扣罚按100元/条质量问题，扣罚金额为：（质量问题总条数-标段总户数x 1）x100；如3个月内累计户均质量问题低于1条/户（含），则可返还上述第2、第3条已发生扣罚总金额的80% 。
4、当出现严重质量问题时：
（1）渗漏：含给排水管渗漏、厨卫间、阳台门坎渗漏、吊洞渗漏，每出现一次，扣罚金额1000元；
（2）发霉：含木地板、收纳、涂料、户内门等，每出现一次，扣罚金额1000元；
（3）瓷砖脱落：每出现一次，扣罚金额1000元；
5、乙方应重视甲方的质量满意度排名考核。项目交付后，由甲方邀请和指定第三方机构对业主进行满意度调查，业主满意度成绩中质量满意度将是业主对项目整体质量的评价，甲方将进行每半年（或即时调整）的各项目（或标段）质量满意度排名考核工作，在该考核时间段内，质量满意度排名第一的乙方单位将按每建筑面积1.5元标准实施奖励，质量满意度排名最后一名的乙方单位，甲方有权按每建筑面积1.5元标准扣罚乙方款项，该排名结果将作为甲方对各单位资质判定评估的重要的因素。
二、采用传统装修总包模式的项目：
即装修合同中不包含或只部分包含木地板、收纳、入户门、户内门、淋浴屏、新风系统、排气扇、洁具等部品的供货及安装；须满足以下管理规定：
1、乙方应在项目交付前自行组织对装修工程的验收和整改，确保其装修工程的质量满足甲方的质量验收要求。 

2、乙方应在交付时确保工程质量，在合同约定交付日前入伙时的问题统计中，扣除铝合金窗、阳台栏杆、木地板、收纳、入户门、户内门、淋浴屏、新风系统、排气扇、洁具后的户均质量问题不超过0.5条/户。如户均质量问题超过0.5条/户，则按超量每条质量问题进行扣罚，甲方有权扣罚按100元/条扣罚乙方款项以处理质量问题； 

3、乙方应确保交付后质量，如项目（标段）在业主交付后3个月内，扣除铝合金窗、阳台栏杆、木地板、收纳、入户门、户内门、淋浴屏、新风系统、排气扇、洁具后的户均质量问题，属乙方施工范围内的业主报修的累计户均质量问题（包括集中交付问题）超过0.5条/户（不含），则按超量每条质量问题进行扣罚，扣罚按100元/条质量问题，扣罚金额为：（质量问题总条数-标段总户数x 1）x100；如3个月内累计户均质量问题低于0.5条/户（含），则可返还上述第2、第3条已发生扣罚总金额的80% 。
4、当出现严重质量问题时：
（1）渗漏：含给排水管渗漏、厨卫间、阳台门坎渗漏、吊洞渗漏，每出现一次，扣罚金额1000元；
（2）因乙方原因导致的发霉：含木地板、收纳、涂料、户内门等，每出现一次，扣罚金额1000元；
（3）瓷砖脱落：每出现一次，扣罚金额1000元；
5、乙方应重视甲方的质量满意度排名考核。项目交付后，由甲方邀请和指定第三方机构对业主进行满意度调查，业主满意度成绩中质量满意度将是业主对项目整体质量的评价，甲方将进行每半年（或即时调整）的各项目（或标段）质量满意度排名考核工作，在该考核时间段内，质量满意度排名第一的乙方单位将按每建筑面积1.5元标准实施奖励，质量满意度排名最后一名的乙方单位，甲方有权按每建筑面积1.5元标准扣罚乙方款项，该排名结果将作为甲方对各单位资质判定评估的重要的因素。
三、各分包单位问题率指标及相关违约要求：
	施工单位
	交付当日
问题率
	交付3个月
问题率
	违约金额（元）
	备注

	内墙板
	≤0.1条/户
	≤0.1条/户
	当户均问题超前面控制指标时，每条扣罚100元；
	户均问题条数

	收纳
	≤2%
	≤8%
	当维修户数超过前面控制指标时，每户扣罚200元；
	维修户数占交付总户数的百分比

	户内门
	≤2%
	≤10%
	
	

	铝合金
	≤3%
	≤6%
	
	

	入户门
	≤2%
	≤8%
	
	

	木地板
	≤2%
	≤5%
	
	

	阳台栏杆
	≤1%
	0
	
	

	木地板
	≤2%
	≤5%
	
	

	淋浴屏
	0
	0
	
	

	新风
	0
	0
	
	

	家电
	0
	0
	
	


附件二  阳光合作协议
阳光合作协议
(2017年1月1日起签署版本)

甲方（采购方全称）：              公司

乙方（供应方全称）：              公司
    甲乙双方于      年    月     日签署了            合同（以下简称原合同），为营造健康的商业环境和建立正常商业合作关系，甲乙双方经友好协商签订本协议，并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则执行。

1、 甲方责任

1.  甲方有责任向乙方介绍甲方（即地铁集团或万科集团）阳光合作相关规定。

2.  甲方严禁甲方人员在业务合作过程出现下列行为（包括不限于）：

（1）商业贿赂：甲方人员收受或向乙方及乙方人员主动索要各种形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，或接受并参与乙方及乙方人员提供的旅游、高档宴请或其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）；

（2）行贿及其他：甲方人员要求乙方或乙方人员配合或协助进行包含行贿、谋求不正当商业利益在内的各类违法活动；

（3）利益冲突：甲方人员未经甲方批准，以本人或其亲属名义直接或变相参股乙方或其关联单位，甲方人员本人或其亲属任职及兼职于乙方或其关联单位；

（4）串标围标：在甲方业务范围内，甲方员工授意乙方配合进行串标或围标等违规违法采购行为。

3. 对于乙方举报甲方人员违反阳光合作禁止项的情况，甲方负有保密义务，并应及时组织调查，将最终调查结果反馈乙方，并可依据地铁集团或万科集团举报奖励政策给予乙方适当奖励。

2、 乙方责任

1. 乙方应保证乙方人员了解本协议中阳光合作禁止项的相关规定，并遵照执行。

2. 乙方及乙方应确保乙方人员严格遵守以下阳光合作约定（包括不限于）：

（1）严禁商业贿赂：乙方及乙方人员不得向甲方人员提供任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，或旅游、高档宴请或其他可能影响职务行为公正履行的活动；
（2）严禁行贿及其他违法：乙方及乙方人员不得接受甲方人员要求配合或协助进行包含行贿谋求不正当商业利益在内违法行为的请求；
（3）利益冲突及其他披露：乙方在与甲方开展合作前，如出现以下任何之一情形，须在投标前，主动以书面方式向甲方完整、如实披露相关信息；若在与甲方合作过程中，出现以下任何之一情形的，须在相关情形发生后10天内，以书面方式向甲方完整、如实披露相关信息：
1 地铁集团或万科集团在职员工或其直系亲属直接或变相持股乙方公司或其关联单位（注：公开市场股票投资不属于乙方协议披露义务）或控制乙方公司或其关联单位，或受雇于乙方公司或其关联单位参与地铁集团或万科集团业务的情况；

2 两年内地铁集团或万科集团离职员工或其直系亲属直接或变相持股乙方公司或其关联单位（注：公开市场股票投资不属于乙方协议披露义务）或控制乙方公司或其关联单位，或受雇于乙方公司或其关联单位并参与地铁集团或万科集团业务的情况； 

3 乙方法定代表人、股东、实际业务控制人、对接人两年内以其他公司名义参与地铁集团或万科集团业务合作的情况。

（4）严禁串标围标：在甲方业务范围内，乙方及乙方人员应拒绝甲方员工授意配合进行串标或围标违规违法操作的请求；乙方及乙方员工不得串谋其他单位，在地铁集团或万科集团业务中进行串标或围标违规违法操作。
3. 乙方在与甲方开展合作前，有责任向甲方披露乙方实际控制人信息，包括不限于姓名、身份证号码等信息。

4. 乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作协议执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

5. 乙方有责任就甲方人员或甲方业务合作单位人员任何形式的索取收受财物行为及时向甲方举报。甲方受理举报的常设部门及联系方式为：

举报受理部门：深圳市地铁集团有限公司监察审计部；万科企业股份有限公司审计监察部

地铁举报座机：0755-23992905（周一至周五：9：00～18:00）

万科阳光网：http://5198.vanke.com

万科举报邮箱：5198@vanke.com

万科举报座机：0755-2219-5198（周一至周五：9：00～17:30）

万科举报短信：186-8892-5198

3、 违约责任

1. 如乙方或其人员违反本协议第二条乙方责任中第2款约定的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的）乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还承诺向甲方支付最高相当于合同总价10%的违约金，并对乙方相关责任人员进行处罚；甲方将公开通报处理，并有权解除原合同且无需承担任何违约责任。如因乙方原因导致甲方解除原合同的，乙方应按原合同与本合同约定承担违约责任，且地铁集团/万科集团有权拒绝其后与乙方或其关联单位开展合作。

2. 如乙方拒不配合甲方对乙方在合作期间内的阳光合作监督及调查工作的，或者被证实存在隐瞒信息、提供虚假信息和伪证行为的，甲方有权视情节严重程度，对原合同的履行采取暂停支付业务进度款、终止合作、追究经济损失、解除合同等措施，且无需承担任何违约责任。

3. 如乙方在合作期间内出现违反本协议约定的行为，甲方有权视情节严重程度，将乙方列入不诚信合作方名单，并在地铁集团/万科集团内外进行公示。

4、 其他

1.  本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。本合同未作约定的事项，仍以原合同约定为准。本协议约定与原合同不一致的，以本协议为准。

2． 本协议经双方盖章后生效。双方同意本协议的效力溯及于原合同生效之日。

甲方（公章）：




         乙方（公章）：

代表：






         代表：

签约日期：     年   月    日


附件三  关于设计变更、工程指令及签证的协议
关于设计变更、工程指令及签证的协议

甲方：                           
乙方：                            
甲、乙双方经协商于   年    月     日签订了                    合同，为规范与该合同有关的设计变更、工程指令（以下分别简称“变更”、“指令”）的签证结算管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：

第一条 关于设计变更、工程指令的执行及签证结算费用的支付 

乙方应及时、完整地的执行甲方发出的变更、指令，并保证工程的质量和进度；甲方应按照签证结算审定的金额，根据合同相关条款支付乙方签证价款。

第二条 关于设计变更、工程指令办理的约定 

（一）甲方发出的设计变更单、工程指令单，应加盖合同规定的甲方印章，否则乙方可以不接受；乙方完工后申报的签证单及结算书，应加盖合同规定的乙方印章，否则甲方将不予结算费用。

（二）甲、乙双方指定的有效印章式样如下（甲方项目经理部印章仅用于设计变更单、工程指令单的办理）：

    （甲方项目经理部印章式样）          （乙方或乙方项目部印章式样）

（三）合同履约中，甲、乙双方填制的变更、指令通知单都应使用本协议后附的标准表格，否则甲方可以不予审核费用，乙方可以不予接受。

（四）一份设计变更、工程指令只能办理一份签证单及结算书，甲方不接受乙方以汇总形式编制的多项设计变更、工程指令的结算书。
（五）设计变更、工程指令办理前乙方准备申报资料包括以下内容：

①  签证（一式四份）；

②  设计变更及工程指令单（原件一份及复印件三份）；

③  现场测量记录（原件一份及复印件三份）；

④  工程量计算书（一式四份）；

⑤  结算书（一式两份）；

⑥  约谈纪要、图片（原件一份及复印件三份）。

（六）甲方对变更通知单分类连续编号；甲、乙双方都应做好变更指令的交付记录，资料交付时接受方不得拒签。

第三条 关于签证结算的约定 

（一）签证结算的计价严格执行与其相关的主合同的经济条款，相同或相近的工作，套用相同或相近综合单价或定额子目、取费标准、材料调差方式等。当没有合适的单价套用时，双方可以按当时当地市场的合理价格协商确定。

（二） 签证结算申报的内容必须完整、准确，不得虚报瞒报，若结算报价超过最终审定价10%，乙方将支付超出部分的5%作为违约金。
（三）对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更、指令，乙方必须在覆盖或拆除前，会同监理、现场工程师共同完成工程量的确认，否则甲方对此费用不予计取。

（四）因变更或指令涉及到可重复利用的材料时，乙方应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用情况，否则视为乙方100%的回收利用。

（五）无特殊情况下，甲方应于签证单确认完成后22工作日内完成签证结算。在审核过程中，乙方应在时间和人员安排等各方面积极配合审核工作。因乙方原因造成的审核延误及后续延误，甲方不承担责任。
第四条  其他

本协议与双方签定的本合同具有同等法律效力。

甲方：                                     乙方： 
             （公章）                                    （公章）

单位代表：                                 单位代表：

日期：                                     日期：

附件四   收款账号资料证明
收款账户资料证明
致：                            
我司账号资料如下：

开户名称：                                     
开户银行：                                     
银行账号：                                     

银行地址：                                      

贵公司请按上述资料付款，我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化及时书面通知贵公司。

如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。如因账号资料有误而产生银行退票情况，我司愿意承担本次付款金额的10％但不高于5，000元的管理费作为对贵司的劳务补偿，并且同意被退票款项在贵司收到我司的《账号信息更正声明》两个月后再次办理付款。
乙方对此承担责任，并在下次申请付款之前，不得因资金理由导致工期延误、质量下降等情况发生，否则甲方有权在此基础上进一步索赔。

联系资料：

我单位经办人：                        
联系电话：                              
电子邮箱：                              
单位名称（盖单位财务专用章）

日期：  
账号信息更正声明

市万科房地产有限公司： 

         我司于　　年    月     日申请贵司支付              项目《                                 》合同款项（合同编号为：                      ）人民币                元，因我司                       原因产生提供收款信息错误导致贵司无法正常付款，我司愿意接受扣除本次付款金额的10％，但最高不超过5000元作为罚款，且被退票款项将在贵公司收到本声明书《账号信息更正声明》两个月后再次办理付款。请贵司重新办理支付我司款项时，按以下更正后的收款信息办理付款：

公司名称：



开户银行： 

银行帐号：

银行地址:         省            市

金额：                                
财务核对人：                                           。
附：原提供错误信息如下：

公司名称：



开户银行： 

银行帐号：

银行地址:           省            市

金额：

提供错误内容为： 

      如再次提供信息产生错误，导致贵司无法正常付款，我司将无条件承担一切风险和责任。

特此声明！

单位名称（盖单位财务专用章）：

日期：                  
附件五  关于落实劳务工实名制、劳务工工资分账管理以及及时支付劳动者报酬的承诺函
承 诺 函
致：         市万科房地产有限公司：
对于贵公司与我公司就           项目签订的《     项目工程合同》（简称施工合同），我公司承诺如下：
一、根据国家和当地劳动法规，我公司已与在贵公司           项目施工的所有劳动者（含农民工、下同）签订了劳动合同，并建立了劳动者名册，实行信息化实名制管理。
二、严格履行支付劳动报酬等合同义务，我公司已在项目所在地银行开设劳务工工资专用账户，专项用于支付劳务工工资。对贵公司支付的工程款，我公司将优先用于支付劳动者报酬。每月通过劳务工实名制管理信息编制劳动者工资表，经劳动者本人签字确认，我司将委托协议银行通过设立的劳务工工资专用账户直接将工资划入劳动者个人银行账户。
三、若在           项目上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得贵公司可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，贵公司有权从我公司工程款中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，我公司赔偿因此而给贵公司造成的一切损失。
本承诺是不可撤销的，在施工合同终止前一直有效。
乙方单位名称(盖公章)：
单位代表(签字)：
日期：
附件六  
材料质量共管协议
甲方（全称）：                            公司

乙方（全称）：                            公司

为严格履行合同约定，加强材料进场管理，杜绝“假冒伪劣”、“货不对板”、“以次充好”、“质量不达标”的材料部品进入万科项目，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共管行为准则。

1、 甲方责任

1. 甲方有责任向乙方介绍万科材料质量管理规定及要求。

2. 甲方将遵守国家/地区/行业标准（规范、规程）的要求，对乙方进场材料监督管理，但甲方的监督管理并不免除或减轻乙方任何质量责任。

2、 乙方责任

1. 乙方有责任保证乙方人员了解甲方材料质量管理规定及要求，并遵照执行。

2. 乙方须严格执行合同约定的甲供、甲指乙供、甲限乙供、乙供材料部品和供应商清单，严格执行合同约定的质量标准。

3. 乙方须按照国家/地区/行业标准（规范、规程）对进场材料部品（包括甲指乙供、甲限乙供、乙供）进行第三方送检，并做好相应的登记、存档。

4. 乙方须严格材料进场管理，杜绝 “假冒伪劣”、“货不对板”、“以次充好”、“质量不达标”等现象，如果发生此类质量问题，甲方有权选择下列一种或几种措施：

1） 要求乙方免费更换所有不合格产品同一批次产品；

2） 要求乙方在原保修期基础上延长12个月或24个月；

3） 按照不合格批次产品金额的30％或50％进行违约索赔，具体赔偿比例由甲方确定；

4） 视情节，终止乙方与甲方及甲方所在城市关联公司的合同或/和合作；

5） 对于性质恶劣的情况增加如下处理：

1 列入万科集团合作伙伴黑名单，禁止1年及以上与万科集团全部城市公司合作。

2 对外发布黑名单。

5. 本协议关于乙方责任的约定与主合同及其他附件不一致的，以本协议为准；本协议未约定的内容，仍以主合同及相关附件为准。

3、 禁用、限制材料

国家/地区/行业标准（规范、规程）明确禁止、限制使用的材料，乙方必须严格遵守。

甲方（公章）：




         乙方（公章）：

代表：






         代表：

签约日期：     年   月    日
附件七                            发  票  承 诺 函
致：                   司 
对于贵公司与我公司就       项目签订的《         》及其补充合同/ 开展的            业务合作，我公司承诺如下：
一、根据国家相关税法规定，我公司承诺向贵司开具真实、合法、有效增税扣税凭证。不开具、不提供各类中介代理机构代开的假增值税扣税凭证。
二、经我公司确认采用与贵公司业务平台直连或非直连的发票云平台系统，向贵公司开具增值税扣税凭证，并通过经双方确认的发票物流供应商向贵公司的上级集团公司所下属的武汉万科祥盈管理服务有限公司——票据管理中心邮寄经贵我公司双方产值确认单或结算确认单和增值税扣税凭证。

三、经我公司确认，贵公司采用与国税局业务系统直连或非直连的发票云平台系统对增值税扣税凭证进行认证，在认证完成后依据合同约定的付款条款向贵公司提出付款申请。
四、若在          项目提供的增值税扣税凭证，经贵公司确认为虚假、不合法、不合规或者不能通过国税发票系统认证的增值税扣税凭证时，我司愿意承担本次付款金额的10％作为对贵司的违约金，并且同意补全合法、合规增值税扣税凭证后一个月后再次办理付款申请，贵公司有权从我公司款项中扣除该违约金，并有权解除合同或终止业务合作。我公司对此承担责任，并在下次申请付款之前，不得以发票为理由导致工期延误、质量下降等情况发生，否则贵公司有权在此基础上进一步索赔。
五、如因我司向贵司开具虚假、不合法、不合规或者不能通过国税发票系统认证的增值税扣税凭证证导致法律责任或给贵司带来损失的，我公司承担全部责任并双倍赔偿贵司因此遭受的全部损失。

六、经我公司确认纳税基本信息所提供的银行账户为我公司的指定的收款户。

七、我公司纳税人基本信息为：

单位名称：

纳税人识别码（社会信用证统一代码）：

开户行：XXXXX银行XXX支行（实例：招商银行股份有限公司济南朝山街支行）

帐号：XXXXXXXXXXX

本承诺未经贵司同意不可撤销。
单位名称（单位公章）
日期：   年    月   日
附件八  
关于杜绝偷工减料、弄虚作假行为的通告
致各位尊敬的合作方：

在近期公司现场巡查中，发现了个别单位在材料使用、工程量测量时出现偷工减料、弄虚作假的行为，给工程质量的保证、双方的履约诚信造成了极坏的影响。为了确保工程质量满足设计、规范的要求，实现双方的合作共赢，本着公正、透明的原则，通告如下：
1、在事先未征得我司同意的情况下，各项目合作方在材料的采购、工艺做法上必须完全按照设计图纸、我司的工程标准、国家规范的要求施工，不得擅自修改做法。如发现设计图纸、我司的工程标准、国家规范三者之间有冲突的地方，相关方案必须报请我司决策同意后才能具体实施。
2、在工程量现场实际测量时，合作方必须提供标准、合格的测量工具，经我司、监理、合作方现场共同见证的情况下测量确认工程量，不得弄虚作假。
如果一经发现未按以上要求实施的事项，相关合作方除了按照要求无条件更换材料、重新施工、重新计量外，我司将按本合同约定原则对相关合作方做出经济处罚。
因偷工减料、弄虚作假造成甲方的一切损失，由相关责任合作方全部承担。

即日起，请各合作方本着诚信的态度管理实施现场的各项工作，让我们的合作更加长远和愉快！

特此通告。
深圳市万科房地产有限公司
2012-4-25
附件九、

《关于设计文件审核及变更管理的投标承诺函》
致：#######公司：
根据已收到贵公司           项目的招标文件，我公司已详细审核全部招标文件，包括修改文件，及有关附件，对设计文件进行了全面审核，并对设计的完备性和功能性问题全部以招标答疑方式进行了质询，对贵公司的答疑文件也已全面理解。一旦我公司中标，我公司承诺如下：

一、后续施工过程中如果我公司承包范围内施工图纸存在错误，包括且不限于节点和大样冲突、不同图号间尺寸偏差和冲突、节点深化、地质及水文资料、施工工法要求等能在审图阶段发现的设计错误，则由此而引起的一切工程变更的损失与费用（包括对其它专业设计的修正与变更费用）和工期损失均由我公司自行承担。

二、如果经我公司审核过的设计图纸存在规范性或功能性错误（包括且不限于门窗开启面积差异、构件截面要求、材料设备选型、设计参数与规范要求等不满足相关规定等），规范性或功能性错误判定以贵公司设计及项目经理判断为准，由此而引起的一切设计变更的损失与费用（包括对其它专业设计的修正与变更费用）由我公司承担50%，工期损失全部承担。

我公司保证所递交的投标文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人：单位名称(盖章) 
单位地址：

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期： 年 月 日
《关于设计文件审核及变更管理的投标承诺函》

致：#######公司：
根据已收到贵公司           项目的招标文件，我公司已详细审核全部招标文件，包括修改文件，及有关附件，对贵司有关设计文件审核和变更管理的要求已全面理解。因本项目设计尚不齐备，相关设计会审工作在后续进行，对于该项工作，我公司承诺如下：

一、在正式图纸下发后一个月内完成所有设计的图纸会审工作，对其中的错漏碰缺和功能性设计问题全部以图纸会审方式进行质询，将设计有关问题全部提出，并完成与贵公司和设计单位的设计问题征询和会审回复文件的理解工作。

二、后续施工过程中如果经我公司会审过的各专业施工设计图纸之间有不一致之处，只要有某一专业设计图纸是正确的，则由此而引起的一切工程变更的损失与费用（包括对其它专业设计的修正与变更费用）和工期损失均由我公司自行承担。

三、如果经我公司审核过的设计图纸存在规范性或功能性错误（包括且不限于门洞尺寸、构件几何尺寸、管线直径、预留预埋、建筑结构高差关系等不满足要求等），规范性或功能性错误判定以贵公司设计及项目经理判断为准，由此而引起的一切设计变更的损失与费用（包括对其它专业设计的修正与变更费用）由我公司承担50%，工期损失全部承担。

我公司保证所递交的投标文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人：单位名称(盖章) 

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期： 年 月 日
附件十、                  深圳万科货不对版等违约行为处罚细则

（2018年2月发布）

各合作伙伴及万科项目经理部：

为确保合同约定的品牌、质量要求、技术要求得到严格执行，杜绝偷工减料、货不对版等违约行为的发生，现对此类违约行为的处罚原则及标准明确如下：
	质量管理分类
	对施工单位
	对监理单位
	对项目部

	违约行为
	影响/后果
	状态
	
	
	

	货不对版
	品牌档次（质量、性能等）下降
	已到场，未安装
	材料退场，处罚金额=货不对版分项工程合同总价×0.2且不低于10000元
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，可不拆除
	处罚金额=货不对版分项工程合同总价×0.5且不低于10000元
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，需强制拆除
	拆除重做，处罚金额=货不对版分项工程合同总价×0.5且不低于10000元
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	品牌档次（质量、性能等）提升
	已到场，未安装
	材料退场，处罚金额=货不对版分项工程合同总价×0.1且不低于10000元
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，可不拆除
	处罚金额=货不对版分项工程合同总价×0.1且不低于10000元
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，需强制拆穿
	拆除重做，处罚金额=货不对版分项工程合同总价×0.1且不低于10000元
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	偷工减料
	材料、设备相关技术参数（如厚度、等级等）低于合同约定
	已到场，未安装
	材料退场，处罚金额=偷工减料分项工程合同总价×0.2且不低于10000元
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，可不拆除
	处罚金额=偷工减料分项工程合同总价×0.5且不低于10000元
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，需强制拆除
	拆除重做，处罚金额=偷工减料分项工程合同总价×0.5且不低于10000元
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	弄虚作假
	设置虚假标识等欺诈行为
	已到场，未安装
	处罚金额=弄虚作假分项工程合同总价×1.5；停标1年，并上报万科集团采购部
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，可不拆除
	处罚金额=弄虚作假分项工程合同总价×2.0；停标1年，并上报万科集团采购部
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，需强制拆除
	拆除重做，处罚金额=弄虚作假分项工程合同总价×2.0；停标1年，并上报万科集团采购部
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	
	虚报工程量
	/
	处罚金额=弄虚作假分项工程合同总价×2.0；停标1年，并上报万科集团采购部
	视具体情况，处罚每次2000-5000元
	项目负责人、主管工程师不作为的情况下，季度考核不高于合格。

	系统性质量问题
	指乙供材料使用或施工不当造成
	已到场，未安装
	不合格材料全部退场，停标6个月、并处罚10至100万元
	处罚1至5万元
	项目负责人、主管工程师季度考核不高于合格。

	
	
	已安装，无法拆除
	停标6个月、处罚10至100万元，并承担因此给万科带来的任何损失和风险。
	
	

	
	
	已安装，需强制拆除
	拆除重做，停标6个月、处罚10至100万元，并承担因此给万科带来的任何损失和风险。
	
	


1. 定义：

1.1货不对版：指所提供的材料或设备的品牌与合同约定不符。

1.2偷工减料：指材料的规格、型号等技术参数与合同约定不符

1.3弄虚作假：通过人为操作，刻意掩盖事实真相等欺诈行为，如虚报工程量、虚假标识等。

2. 所有材料品牌、规格、型号，如有调整建议，必须经深圳万科采购管理部书面确认，不得擅自更改。

3. 已安装，需强制拆除，是指工程质量影响到结构安全，产品性能对今后的使用功能造成较大影响等情况。

4. 对监理单位处罚金额原则上不高于施工单位处罚金额，根据处罚细则，如监理单位处罚金额高于施工单位处罚金额时，则对监理单位处罚的金额与施工单位处罚金额一致。
5. 处罚金额以该不合格材料或产品在合同总价中的总用量作为处罚基数计算，与不合格材料或产品在项目现场的数量多少无关。

6. 上述标准为现行标准，如有调整，按深圳万科发布的最新标准执行。

7. 对于不适用上述违约条款的特殊情况或存有争议的事项，由采购决策小组开会讨论后给出处罚意见。
8. 此细则自发布之日起实施。

深圳市万科发展有限公司
二〇一八年二月九日
第四部分 合同计价清单

                                                             

